- Информация

о ходе реализации государственной программы

- «Развитие культуры Оренбургской области»

- 2020 год

Постановлением Правительства Оренбургской области 29.12.2018 № 915-пп утверждена государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» (в ред. постановлений Правительства Оренбургской области от 01.04.2019 № 199-пп, от 25.11.2019 № 871-пп, от 25.12.2010 № 1023-пп, от 19.03.2020 № 209-пп, от 24.12.2020 № 1230-пп) (далее по тексту – Программа).

Для решения задач по обеспечению сохранности и использования объектов культурного наследия, повышению доступности и качества библиотечных услуг, повышению доступности и качества музейных услуг, обеспечению сохранности, пополнения и использования архивных фондов предусмотрена реализация подпрограммы «Наследие».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Наследие» в областном бюджете на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 397 514,7 тыс. рублей. Фактические расходы за 2020 год составили 393 899,76 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия».

В Оренбургской области по состоянию на 31 декабря 2020 года на государственной охране состоят 2993 объектов культурного наследия, из них: 1324 – федерального (в том числе 1287 памятников археологии и 37 памятников архитектуры), 557 – регионального, 14 – местного (муниципального) значения, и 1098 – выявленных объектов культурного наследия (205 – памятников архитектуры и градостроительства, истории и искусства, 893 – памятников археологии).

Также на территории региона расположено 4 исторических поселения регионального значения: города Оренбург, Бузулук, Бугуруслан, Орск.

В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрировано 1606 объектов культурного наследия Оренбургской области, из них: 1314 – федерального, 291 – регионального, 1 – местного (муниципального) значения.

В соответствии с Законом Оренбургской области от 16.11.2005 № 2706/470-III-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Оренбургской области», указом Губернатора Оренбургской области от 15.11.2018 № 612-ук «Об утверждении положения об инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области» полномочия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия на территории Оренбургской области осуществляются инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области с 01.01.2019.

Штатная численность инспекции на 31 декабря 2020 составляла 15 человек.

За 2020 год приказами инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области на основании заключений государственных историко-культурных экспертиз включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия 49 объектов культурного наследия, среди которых 14 памятников, 9 ансамблей и 26 памятников в составе ансамблей, из них 43 объекта культурного наследия отнесены к категории регионального значения и 6 – к категории местного (муниципального) значения. На основании проведенных в 2020 году государственных историко-культурных экспертиз подготовлены проекты приказов о включении в Реестр объектов культурного наследия регионального значения «Госпиталь», 2-е дес. XIX в.-нач. XX в. (г. Оренбург, пер. Госпитальный, 3), как ансамбля в составе 8 памятников, «Усадьба И.Г. Скворцова», 1860-е – 1880-е гг. (г. Оренбург, ул. Советская / ул. Пролетарская, 34/19), как ансамбля в составе 3 памятников, и «Флигель усадьбы М.Н. Камбулиной», начало ХХ в. (г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Максима Горького, 20-20а/7, лит. В.).

В перечень выявленных объектов культурного наследия Оренбургской области приказами инспекции в 2020 году было включено 6 объектов культурного наследия (3 памятника и 3 ансамбля). 13 выявленным объектам на основании заключений государственных историко-культурных экспертиз было отказано во включении в Реестр.

Приказами инспекции утверждены 114 границ территорий объектов культурного наследия (на 103 памятника и 11 ансамблей, включающих в своем составе 32 памятника), а также предметы охраны на 152 объекта культурного наследия (из которых 102 памятники, 12 ансамбли и 38 памятники в составе ансамблей).

Постановлениями Правительства Оренбургской области утверждены зоны охраны и требования к градостроительным регламентам 27 объектов культурного наследия регионального значения.

В связи с наличием технических проблем, а также введением ограничений в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, за 2020 год работы по внесению сведений в автоматизированную информационную систему единого государственного реестра объектов культурного наследия (АИС ЕГРОКН) не производились. Таким образом, доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена АИС ЕГРОКН, за отчетный период в общем количестве объектов Оренбургской области составила 0 %.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела».

На выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) выделены средства 4 государственным библиотекам области: ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской», ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека», ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи», ГБУК «Областная библиотека для слепых».

Среди перечня основных мероприятий библиотечной сферы за 2020 год выделим следующие.

С 05 февраля 2020 года в ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» начал работу консультационный центр «Мой род. Моя история», организованный совместно с Оренбургским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Библиотечные работники совместно с волонтерами оказывали помощь в поиске сведений об оренбуржцах, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Проведено 7 заседаний клуба, которые посетило 140 оренбуржцев, а также 67 удаленных пользователей (51 запрос по телефону, 16 писем) из 6 муниципальных образований области.

04 марта 2020 года ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» инициировала проведение областной просветительской акции «Великая Победа», которая включает организацию передвижной выставки, посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне. С марта по декабрь 2020 года выставка изданий военных лет (1941-1945 гг.) из фондов областной библиотеки экспонировалась в десяти муниципальных библиотеках области: гг. Бугуруслана, Бузулука, Медногорска, Орска, Сорочинского и Кувандыкского городских округов, Бугурусланского, Бузулукского, Саракташского и Тоцкого районов, которую посмотрели 2218 человек.

Сотрудники ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» 23 марта 2020 года организовали проведение библиотечного марафона «И со страниц, бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков своих», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Марафон включает в себя проведение в режиме онлайн библиотечных мероприятий и флэшмоба «У книги этой автор страшный – жестокая и долгая война...». С 23 марта по 1 сентября 2020 г. в рамках марафона состоялось 776 библиотечных мероприятий, в флэшмобе приняли участие 40 муниципальных библиотек.

С 30 марта 2020 года в Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеке реализовывался онлайн проект «Жил-был писатель…»: видеовстречи с известными детскими писателями России и Оренбуржья (20 видеовстреч, 23000 просмотров).

Один раз в две недели, с 30 марта 2020 года на сайте и в социальных сетях Оренбургская областная детская библиотека приглашала детей и родителей на речевые логопедические игры «ГородЗвукоград» (14 видеозанятий, 11464 просмотра).

В апреле 2020 года проектным офисом на базе ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» подготовлены заявки от 19 муниципальных библиотек на участие в конкурсном отборе 2020 года субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета выделено 30 млн. рублей на модернизацию 4 библиотек в рамках перераспределения в 2020 году дополнительных средств. Обновленные центральные библиотеки г. Бузулука и Бугурусланского района, центральные детские библиотеки Гайского городского округа и Александровского района открыли свои двери для посетителей в декабре 2020 года.

С 18 мая 2020 года вступили в силу изменения в Концепцию развития библиотечного дела в Оренбургской области на период до 2025 года, утвержденную постановлением Правительства Оренбургской области от 28 июля 2017 года №567-п (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 18.05.2020 № 428-п). Изменения обусловлены реализацией национального проекта «Культура» и происходящими в регионе процессами модернизации библиотек. В новой редакции постановления внесены дополнения в План мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного дела в Оренбургской области на период до 2025 года.

С 06 по 16 апреля 2020 года второй раз в Оренбуржье проходила областная декада мероприятий по популяризации здорового образа жизни «ТерриториЯЗДОРОВья» под девизом #Сидим дома. На сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки был организован цикл видеовстреч со специалистами по здоровому образу жизни, активными участниками которых стали более 7000 детей, подростков и их родителей.

25 апреля 2020 года библиотеки Оренбуржья приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2020» под слоганом «Память нашей Победы», которая впервые прошла в онлайн режиме на сайтах библиотек и в социальных сетях на официальных аккаунтах библиотек (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Youtube). Библиотекари для пользователей подготовили большое количество мероприятий: видеожурналы, виртуальные выставки, онлайн-экскурсии, буктрейлеры, онлайн-концерты военных песен, видеозаписи концертных номеров и т.д. Общее количество посещений страниц государственных и муниципальных библиотек области составило 82 547, количество просмотров – 201 146.

Программа онлайн-акции «Библионочь – 2020» в ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» состояла из 35 мероприятий, объединенных в 4 блока: Великая Отечественная в именах и датах;  А в книжной памяти мгновения войны...; Прямой наводкой... (искусство и юмор на войне); #Спасибо за мирное небо!. Удаленными участниками акции стали около 2000 человек на официальном сайте библиотеки и 1426 – на страницах библиотеки в социальных сетях. Среди посетителей сайта, кроме оренбуржцев, были жители других регионов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийский АО, Башкортостан и др., а также зарубежных стран: США, Швейцария, Германия, Япония, Ирландия, Казахстан, Украина, Беларусь.

25 апреля 2020 года ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» провела онлайн литературно-драматический концерт «Эхо войны и память сердца». (более 7000 просмотров).

30 апреля 2020 года Оренбургской областной детской библиотекой были подведены итоги II областного конкурса видеоработ «Подвигу прадедов посвящается», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  На конкурс было представлено 116 работ из Оренбургской и Ульяновской областей, города Уральска Республики Казахстан. Видеоролики размещались на официальном сайте областной детской библиотеки, а также в социальных сетях (129447 просмотров).

27 мая 2020 года в Общероссийский день библиотек в ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» в онлайн режиме состоялась стратегическая сессия «Библиотека на «удалёнке»: новые форматы взаимодействия с читателями». Участниками стали представители более 60 государственных и муниципальных библиотек области. В рамках деловой программы были объявлены победители ежегодных премий Правительства Оренбургской области «Признание» лучшим государственным и муниципальным библиотекам в сфере культуры и их работникам.

С 25 мая по 09 июня 2020 года на территории Оренбуржья проходила ежегодная областная литературно-просветительская акция «Я вместе с Пушкиным расту», инициированная Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой и приуроченная к Пушкинскому дню России и Международному дню русского языка в онлайн-формате, в мероприятиях которой приняли участие более 250 детей и подростков из 37 муниципальных образований области.

03 июня 2020 года в рамках акции #НеделяПушкина ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» провела онлайн-мероприятие «Занимательные оренбургские истории о «Капитанской дочке». Общее количество просмотров пользователями – 460.

Ко дню рождения А.С. Пушкина ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» был подготовлен виртуальный проект «Пушкин. XXI век», который включал 22 мероприятия различного онлайн-формата. С 15 мая по 06 июня 2020 года проходила интернет-акция «Читаем пушкинские строки», в которой приняли участие свыше 1000 человек из Оренбуржья, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Алтайского края, Ульяновской, Владимирской областей. Общее количество удаленных пользователей составило 11533.

С 29 июня 2020 года ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» провела Неделю молодежной книги, где каждый день был посвящен определенному жанру литературы (День английской литературы, День здоровой книги, День детективного жанра и т.д.). Общее количество удаленных посещений составило – 2978.

19 июня 2020 года состоялась онлайн-встреча «Этих дней не смолкнет слава...», в которой приняли участие представители центральных библиотек Оренбуржья и Актобе (Республика Казахстан). Также, в рамках международного сотрудничества четыре сотрудника ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» приняли участие и вышли во второй тур ХХ международного онлайн-конкурса «Жубановские чтения», проведенного   Западно-Казахстанской областной универсальной научной библиотекой имени Ж. Молдагалиева.

22 июня 2020 года в ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» подведены итоги областного конкурса электронных ресурсов «Живёт Победа в поколениях», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году памяти и славы. На конкурс поступило более 100 работ из 28 муниципальных образований области и регионов Российской Федерации.

Итоги областного смотра буктрейлеров «Сила животворных строк: книги на войне (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)» подведены в ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» в июне 2020 года. Поступил 31 буктрейлер из 28 муниципальных образований области.

01 сентября 2020 года ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» приняла участие в ежегодной всероссийской акции «Бегущая книга». В акции приняли участие более 50 человек.

В 01 июня по 31 августа 2020 года, каждый вторник и четверг, на сайте www.oodb.ru и Youtube-канале Оренбургской областной детской библиотеки, а также в социальных сетях («ВКонтакте» и «Instagram») работал Летний читальный зал, который собрал более 25 000 просмотров.

С 01 по 30 сентября 2020 года в Оренбургской области проходила IV областная культурно-просветительская акция «Умный сентябрь», в которой приняли участие 184 библиотеки из 22 муниципальных образований Оренбургской области. На сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки, в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram «умных» мероприятий просмотрено более 9450 раз, создано 30 видеороликов. Общее количество просмотров составило  13250.

07 сентября 2020 года подведены итоги областного конкурса #Вот Новый Поворот: летнее книжное путешествие, инициированного Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой. Соорганизатором конкурса выступило ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское». В летней акции приняли участие ребята от 3 до 14 лет из муниципальных образований региона. 115 отзывов на прочитанные книги размещены на сайте главной детской библиотеки области в электронном ресурсе #ВотНовыйПоворот.

26 сентября 2020 года, в День реки Урал, в Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеке были подведены итоги III конкурса творческих работ в рамках Российско-Казахстанской акции «Бассейну Урала – чистые берега и добрососедство». Организаторы конкурса: Оренбургское региональное отделение Союза женщин России и ОО «Эколого-туристское движение «Біздің Жайық - Наш Урал», соорганизатор – Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека. На конкурс было прислано 473 творческих работы в номинациях «Изобразительное искусство», «Фотография», «Художественное слово», «Электронная презентация, видеоматериал» по трем возрастным категориям. Работы поступили из библиотек и образовательных учреждений Оренбургской и Самарской областей и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

С 12 по 17 октября 2020 года Оренбургская областная детская библиотека организовала фотоконкурсе #ТыНакиньПлатокНаПлечи, который проводился в рамках традиционной акции «Дни оренбургского пухового платка». На конкурс поступило 350 фотоработы из Оренбургской, Челябинской области и Белгородской областей. В голосовании для определения приза зрительских симпатий приняли участие более 19700 человек.

19 ноября 2020 года 5890 детей и подростков из 32 муниципальных образований Оренбургской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России», координатором которой выступила Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека.

30 ноября 2020 года по инициативе ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» прошла Межрегиональная дискуссионная площадка «Современная библиотека для молодежи: новый формат». Во встрече приняли участие 47 библиотечных специалистов Республики Крым, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пензенской области, гг. Москвы и Вологды.

В преддверии Международного дня Белой трости в ГБУК «Областная библиотека для слепых» состоялось подведение итогов конкурса «Читатель года – 2020» среди 180 читателей заочного абонемента по 8 номинациям. 12 победителям вручены благодарственные письма.

В 2020 году ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» был реализован аудиопроект «Слушаем классику», подкасты «О писателе за 10 минут» и цикл информационных обзоров «Литературный гид «Открывая Россию», рассказывающий о домах-музеях русских писателей. Опубликовано 13 онлайн-обзоров, посвященных домам-музеям русских писателей: С. Есенина, И. Бунина, М. Салтыкова-Щедрина, С.Т. Аксакова, В Даля, Г.Р. Державина, М. Джалиля и др. Число удаленных просмотров составило около 3000.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2020 году библиотечные специалисты прошли курсы повышения квалификации на базе федеральных центров повышения квалификации.

В течение девяти месяцев 2020 года в ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» в рамках культурно-просветительского проекта «Земляки» проведено 23 мероприятия, которые посетили более 1000 человек. Так, 24 января 2020 года ко Дню воинской славы России – Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками, 7-ой раз состоялась встреча «Война. Блокада. Память». Участниками встречи стали 160 педагогов и учащихся школ города Оренбурга, ветеранов, в детском возрасте переживших дни в осажденном городе. В рамках проекта подготовлено 44 электронных ресурса, среди которых видеолекция «Фронтовые строки оренбуржцев», полнотекстовая база данных «Улицами оренбургских победителей»: документы, источники, материалы» и др. Общее количество просмотров – более 12000.

В октябре 2020 года ГБУК «Областная библиотека для слепых» за аудиопроект «По праву памяти» присужден диплом III степени в номинации «Лучший проект по тематике конкурса» XI Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир, спасённый...», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

22 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония «Вместе 45!», приуроченная к 45-летию со дня основания ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи». В мероприятии в онлайн формате состоялось общение библиотек Оренбургской области, сотрудников библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова Вологодской ОУНБ, «Великолукская ЦГБ имени М.И. Семевского» Псковской области, ЦГБ имени А.С. Пушкина города Новокуйбышевска Самарской области. Общее количество удаленных посещений – около 5600.

ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» с 2019 года реализует проект «Литературные прогулки». За отчетный период проведено 4 экскурсии, участниками которых стали 87 жителей областного центра, подготовлены литературные видео-экскурсии «По главной улице города», их просмотрело 2543 пользователя.

В 2020 году ГБУК «Областная библиотека для слепых» по соглашению между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации и ИПТК «Логосвос» получено 875 единиц литературы и 1100 наименований жестких дисков на сумму 541832,50 рублей.

В 2020 году 4 государственные библиотеки получили реабилитационное оборудование в рамках реализации подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на сумму 1900,0 тыс. рублей. В рамках данной программы 19 специалистов государственных библиотек региона освоили дистанционные образовательные программы в Российской государственной детской библиотеке и ГБУК «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».

В результате проведения общедоступными библиотеками мероприятий, направленных на популяризацию чтения среди населения, фактическое значение показателя (индикатора) «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек» за 2020 год составило 4106,4 тысяч человек, что составляет 104,8% выполнения годового показателя.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие музейного дела».

На выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) выделены средства двум государственным музеям области: ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» 
и ГАУК «Оренбургский областной музей изобразительных искусств».

За 2020 год государственными музеями Оренбургской области проведены 
84 выставки, которые посетили 32 900 человек.

За отчетный период ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» проведено 35 выставок, которые посетили 8200 человек.

Наибольший интерес вызвали следующие выставки:

- «Донковцев», посвященная 75-летию со дня рождения Г.П. Донковцева.

Выставка была представлена на юбилейном мероприятии, которое проводилось 
в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской совместно с благотворительным фондом «Евразия» (21 января 2020 года).

- «Парад знамён», посвященная открытию Года памяти и славы в Оренбург-

ской области (09 февраля 2020 года).

- «Во славу русского оружия» в рамках открытия музейно-патриотической

акции «75 дней до Победы». На выставке представлен широкий спектр образцов оружия: нарезное ружье, винтовка системы Мосина, образцы автоматического оружия XIX – начала XX вв., автомат Калашникова и многое другое (25 февраля 2020 года). В сети Интернет было размещено 22 публикации и викторина «Оружие в трех веках», которые смогли посмотреть 11508 пользователя.

4. «Гвардеец Родины – генерал Родимцев», посвященная 115-летию со дня рождения дважды героя Советского Союза А.И. Родимцева (05 марта 2020 года).

5. «Степная быль», на которой были представлены предметы быта кочевников-сарматов: одежда, оружие, повозки, а также каменные скульптуры 
(15 марта 2020 года).

6. «Раритеты из фонда редкой книги в собрании Губернаторского музея», электронная выставка с аудиокомментариями открыта в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры (24 мая 2020 года).

7. Зал «Кабинет В.А. Перовского», реализация второго этапа реэскпозиции (июнь, 4497 посетителей). Состоялась также презентация видеоэкскурсии «Кабинет В.А. Перовского», которая набрала в сети Интернет 1135 просмотров.

8. Зал «На службе просвещения и науки» открылся после реэкспозиции 
(23 августа 2020 года).

9. «Музей в кадре и за кадром», посвященная 190-летию со дня рождения Губернаторского музея (30 августа 2020 года).

10. Музейный городок «Оренстория», в рамках юбилейного марафона прошла презентация нового выставочного пространства в мегамолл «Армада». Проект «Оренстория» - это шесть мини-музеев различной тематики.

11. «Колокола и колокольчики», на которой представлено более 100 колокольчиков различного функционального назначения: настольные, поддужные (подвешенные под дугой над головой коренника почтовой или курьерской упряжи), дверные, церковные (зазвонные), сувенирные, ученические (17 сентября 2020 года).

12. «Музейный вернисаж» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». 
В экспозиции представлено 80 экспонатов, недавно поступивших в музей, а также «предметы-юбиляры» (3 ноября 2020 года).

13. «Храм памяти, наук и муз» в рамках II Оренбургского музейного фестиваля (24 ноября 2020 года).

14. «Три столетия российской гвардии», посвященная завершению Года памяти и славы, 320-летию учреждения гвардии в России. Особое место 
в экспозиции заняли знамёна гвардейских 8 кавалерийской и 13 стрелковой дивизий, нагрудный знак «Гвардия», подлинные фотографии и документы Героев Советского Союза (18 декабря 2020 года).

В рамках музейно-патриотической акции «75 дней до Победы» Оренбургским губернаторским историко-краеведческим музеем были подготовлены 
и представлены следующие экспресс-выставки:

05 марта 2020 года – «Мой отец – генерал А. Родимцев»;

09 марта 2020 года – «Жди меня…»;

17 марта 2020 года – «Звезда Героя»;

25 марта 2020 года – электронная выставка «Агитбригада «Ястребок»;

15 апреля 2020 года – электронная выставка «Семейные реликвии Победы»;

28 апреля 2020 года – электронная выставка «Награды Победителей»;

20 мая 2020 года – электронная выставка «Реликвии, рожденные войной».

ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» работает с другими музеями и частными коллекционерами. За отчетный период 
в музее была проведена выставка «Кибальчичи: отец и сын», посвященная 
130-летию со дня рождения писателя Виктора Кибальчича и 100-летию художника Владимира Кибальчича. На выставке представлена коллекция личных вещей семьи Кибальчичей (открылась 13 марта 2020 года). За отчетный период выставку посетило 4206 человек. В рамках проекта «Вокруг выставки» губернаторский музей подготовил видеоэкскурсию «Кибальчичи» и пять публикаций о выставке, которые набрали в сети Интернет 872 просмотра.

20 ноября 2020 года выставочный проект «Кибальчичи. Отец и сын» губернаторский историко-краеведческий музей презентовал в Экспозиционно-мемориальном отделе «Пресня» Музея современной истории России в г. Москве.

Из фондов ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» в музеях Оренбургской области были представлены следующие передвижные выставки:

1. «Герой России – Александр Прохоренко» в МБУК «Саракташский музейно-выставочный комплекс» (01 января – 28 февраля 2020 года);

2. «Путь к Победе в плакатах» в МБУК «Переволоцкий народный историко-краеведческий музей» (03 января – 30 сентября 2020 года);

3. «Оренбуржье космическое» в МБУК «Подольский историко-краеведческий

музей Красногвардейского района» (03 – 28 февраля 2020 года);

4. «Над Уралом-рекой» в МБУК «Александровский историко-краеведческий

музей» (03 – 28 февраля 2020 года);

5. «Символы России» в Оренбургском физико-математическом лицее 
(03 февраля – 29 мая 2020 года);

6. «Оренбуржье – Родина моя» МБУК «Александровский историко-краеведческий музей» (03 февраля – 29 мая);

7. «Воины - интернационалисты» в МБУК «Абдулинский историко-краеведческий музей» (14 февраля – 30 мая 2020 года);

8. «Традиционная русская кукла» в МБУК «Первомайский историко-краеведческий музей» (02 марта – 26 июня 2020 года);

9. «Символы России» в Народном музее истории с. Дедуровка Оренбургского района (15 июня – 20 августа 2020 года);

10. «Воины - интернационалисты» в МБУК «Музей-заповедник писателя 
С.Т. Аксакова» (21 июля – 30 августа 2020 года).

11. «Оренбуржье космическое» в МБУК «Музей-заповедник писателя 
С.Т. Аксакова» (21 июля – 27 декабря 2020 года);

12. «Традиционная русская кукла» в МБУК «Ташлинский районный краеведческий музей» (15 сентября – 27 декабря 2020 года);

13. «Оренбуржье – Родина моя» в Народном музее истории с. Дедуровка Оренбургского района (16 сентября – 27 декабря 2020 года);

14. «Герой России – Александр Прохоренко» в МБУК «Шарлыкский районный историко-краеведческий музей» (18 сентября – 30 октября 2020 года).

В рамках национального проекта «Культура» прошла презентация передвижных выставок «Край замечательных людей» (31 августа 2020 года) 
и «Музей радости. Просвещать играя, играть просвещая» (16 сентября 2020 года).

За 2020 год музеем реализованы виртуальные (электронные) выставочные проекты:

- «Оренбуржье космическое» - выставка, посвященная Дню космонавтики 
(12 апреля 2020 года, 64 онлайн просмотров, 39 онлайн посетителей на сайт
е, 1914 просмотров ВК);

- «Александр Прохоренко – символ мужества», в рамках «Ночи музеев» 
(16 мая, 161 онлайн посетитель, 179 онлайн просмотров на сайте, 455 просмотров ВК);

- «Костюм как символ эпохи», в рамках «Ночи музеев» (16 мая 2020 года, 313 онлайн посетителей, 421 онлайн просмотр на сайте, 1004 просмотра ВК).

За 2020 год в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее проведены акции: «Губернаторский музей – детям», «Пушкинские дни в музее» (февраль, онлайн), «75 дней до Победы» (февраль, офлайн/онлайн), «Ночь музеев» (онлайн), «День защиты детей» (онлайн), «День славянской письменности и культуры» (онлайн), «День России» (онлайн), «День детства» (онлайн), «День космонавтики» (онлайн), «Дни воинской славы» (онлайн), «У стен Рейхстага» (апрель–май, онлайн), «Герои Великой Победы» (май, онлайн), «День археолога» (онлайн), «День города» (онлайн), «День знаний» (онлайн), «Аксаковские дни в Оренбуржье» (офлайн/онлайн), «Пушкинские дни в музее» (сентябрь, офлайн/онлайн), «Музей для друзей» (ноябрь, офлайн), «Щедрый вторник» (декабрь, офлайн).

За отчетный период на официальном сайте музея и сообществах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Одноклассники были реализованы проекты: «Детективы прошлого», «Экспонат в объективе», «Экспонат в объективе. Перезагрузка», «Оружие в трех веках», юбилейный проект-ретроспектива «Губернаторскому музею – 190», фотоконкурс «Строим Музей Сами», интернет-проект «Век живи – век учись», интернет-проект «Семь чудес земли Оренбургской», интернет-проект «Дневники царицы», интернет-проект «Лица эпохи», интернет-календарь «Музейный вестник», видеоэкскурсии «Музейное закулисье», прошёл Музейный краеведческий онлайн-диктант.

За 2020 год ГАУК «Оренбургский областной музей изобразительных искусств» проведено 49 выставок, которые посетили 24 700 человек. Самые значимые из них:

1. 24 января 2020 года состоялось открытие выставки новых поступлений  «Музей, дары, дарители». Помимо даров оренбургских и московских художников, в фонды музея поступила большая передача из Дирекции выставок Союза художников СССР – около пятисот графических и живописных работ известных российских авторов, среди которых народные и заслуженные художники.

2. 28 февраля 2020 года открылась выставка «Молодые художники», которая

представила свежие концептуальные идеи в творчестве молодых авторов. Выставку посетили 594 человека.

3. 04 марта 2020 года состоялось открытие выставки «Война на всех одна» в

Бузулукском краеведческом музее, где главным героем выступает пуховый платок, а дополняют экспозицию костюмы 40-х годов. Выставку посетили 600 человек и 
352 виртуальных посетителя.

4. 04 марта 2020 года состоялось открытие выставки «Ремесло и Дизайн», в

экспозиции которой были представлены экспонаты музейной коллекции пуховых платков лучших оренбургских вязальщиц, которые соединились с декоративными панно заслуженного художника Российской Федерации Аллы Васильченко, с дизайнерской коллекцией Анны Советовой, с коллекциями театров мод Оренбурга.  Выставку посетили 290 человек.

5. 13 марта 2020 года состоялось торжественное открытие выставки «Шедевры русской живописи из собрания Отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина». В экспозиции представлены 38 произведений выдающихся художников XVIII–XX веков: В.Л. Боровиковского, В.Г. Перова, И.И. Шишкина, Н.С. Гончаровой и других. Выставку посетили 5443 человека, 368 виртуальных посетителей.

6. 07 мая 2020 года в онлайн формате открылась весенняя областная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которая продлилась до 23 июля 2020 года. На выставке представлены живописные и графические работы, посвященные военной тематике. Выставку посетили 160 человек и 315 виртуальных посетителей.

7. 18 мая 2020 года в онлайн формате открылась выставка «Военная судьба платка», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которая продлилась по 27 сентября 2020 года. Выставку посетили 503 человека и 1750 виртуальных посетителей.

8. 18 мая 2020 года также в онлайн формате открылась выставка «Мы живём, озарённые светом победы…», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которая представила работы художников разных поколений на тему Великой Отечественной войны. Выставку посетило 2230 человек и 4728 виртуальных зрителей.

9. 05 июня 2020 года в формате онлайн открылась выставка «Русская гравюра» из фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств, которая продлилась до 20 декабря 2020 года. На выставке представлены произведения выдающихся мастеров русской гравюры первой половины XIX века из коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств. За отчетный период выставку посетили 2761 человек, а также было 68 виртуальных просмотров.

10. 17 июня 2020 года в формате онлайн состоялось открытие выставки всемирно известного художника-монументалиста, мастера настенной росписи «В. Кибальчич (Влади). Офорт. К 100-летию со дня рождения». Выставку посетили 143 человека и 2007 виртуальных просмотров.

11. С 26 июня по 13 сентября 2020 года в музее работала выставка авторских кукол оренбургских мастеров «О чём молчат куклы». Выставку посетили 2333 человек и 2941 виртуальных зритель.

12. С 30 июля по 23 августа 2020 года в выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств (ул. Володарского, 13) работала выставка «Дары наивных художников музею», к 60-летию со дня основания Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Выставку посетили 885 посетителей.

13. С 30 июля по 23 августа 2020 года в выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств (ул. Володарского, 13) работала персональная выставка наивного художника Михаила Алексеевича Остапова - лауреата международной премии «Филантроп», лауреата V Московского международного фестиваля «Фестнаив», члена творческого союза художников России при международной федерации художников ЮНЕСКО, участника множества групповых и персональных выставок. Выставку посетили 885 человек.

14. С 31 июля по 16 сентября 2020 года в Бузулукском краеведческом музее работала передвижная выставка Оренбургского областного музея изобразительных искусств произведений Ф.С. Богородского «Федор Богородский (1895-1959): художник-новатор и патриот».  Выставку посетили 268 человек.

15. 20 августа 2020 года в Оренбургском областном музее изобразительных искусств начала работу выставка «Очарованный чудом». Графика В.М. Звонцова.  Из фондов Пушкинского Заповедника. Работа выставки продлилась до 15 октября 2020 года. За отчётный период выставку посетило 676 человек.

16. С 26 августа по 27 сентября 2020 года в Галерее «Оренбургский пуховый платок» работала выставка «Платочный орнамент оренбургского платка в керамике Марины Сылкиной». Выставку посетили 62 человека.

17. С 28 августа по 20 сентября 2020 года в выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств (ул. Володарского, 13) работал выставочный проект заслуженного художника Российской Федерации Ю.А.  Рысухина «100 картин художников Оренбуржья». Выставку посетили 547 человек.

18. 18 сентября 2020 года начала работу передвижная выставка «В гостях у татар» из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. За отчётный период выставку посетили 175 человек.

19. В рамках национального проекта «Культура» работала передвижная выставка «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», посвящённая Году памяти и славы:

23 сентября 2020 года - в Народном музее Грачевского района;

24 сентября 2020 года - в Народном музее Матвеевского района;

29 сентября 2020 года - Беляевском районном историко-краеведческом музее;

30 сентября 2020 года - в МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области.

Выставку посетили 76 человек.

20. С 23 по 27 сентября 2020 года в Оренбургском областном музее изобразительных искусств работала выставка «Оренбургский скульптор Надежда Петина», приуроченная к 88-летию мастера.  Выставку посетили 122 человека.

21. С 25 сентября по 18 октября 2020 года  в Выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств работала персональная выставка Екатерины Жадиной «Мемы и мимы. Работы разных лет». За отчётный период выставку посетили 115 человек.

22. С 14 октября по 6 декабря 2020 года в галерее «Оренбургский пуховый платок» представлен выставочный проект «Вывязывая жизни полотно», посвящённый творчеству знаменитой династии оренбургских вязальщиц Шафиковых. За отчётный период выставку посетили 106 человек.

23. С 23 октября по 29 ноября 2020 года в Оренбургском областном музее изобразительных искусств работала выставка «Ескины.2020». За отчётный период выставку посетили 284 человека.

24. С 23 октября по 15 ноября 2020 года в Выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств была представлена Международная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Образы изменчивых фантазий». За отчётный период выставку посетили 203 человека.

25. С 27 ноября по 30 декабря 2020 года в Оренбургском областном музее изобразительных искусств работала выставка авторских кукол Ирины Липатовой «Искусство куклы». На выставке были представлены произведения, созданные по этническим мотивам, куклы народов мира, работы по мотивам «Новой Азбуки» 
Л.Н. Толстого. За отчётный период выставку посетили 379 человек.

26. С 04 декабря по 30 декабря 2020 года в Оренбургском областном музее изобразительных искусств работала выставка Инны Доценко «О прошлом и настоящем». На выставке представлены работы из цикла «История древнего Оренбуржья», «Пословицы и поговорки», «Детство». За отчетный период выставку посетили 89 человек.

27. С 09 декабря по 30 декабря 2020 года в Оренбургском областном музее изобразительных искусств работала персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации Александра Васильевича Масловского (1952-2018 гг.). За отчетный период выставку посетили 77 человек.

28. С 18 декабря по 30 декабря 2020 года в Галерее «Оренбургский пуховый платок» работала Традиционная Новогодняя выставка художественной и народной вышивки, подготовленная заслуженным работником культуры Российской Федерации, искусствоведом Г.А. Найдановым и сотрудниками музея. За отчетный период выставку посетили 106 человек.

Количество посещений музеев за 2020 год – 154,86 тысяч человек, что составляет 110,3% выполнения запланированного годового показателя.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие архивного дела».

На 01 января 2020 года общее количество документов, находящихся                                    на хранении в государственных архивах, составляет 2039221, из них – 1765774 единиц хранения на постоянном (вечном) хранении.

За 2020 год в государственных архивах Оренбургской области объем дел увеличился на 12609 единиц хранения, в том числе 5077 единиц постоянного срока хранения.

Итого на 01.01.2021 общее количество документов, находящихся                                    на хранении в государственных архивах, составляет 2051830, из них 1770851 единиц хранения - на постоянном (вечном) хранении.

В ГБУ «Оренбургский государственный архив социально-политической истории» (далее – ГБУ «ОГАСПИ») в соответствии с приказом ГБУ «ОГАСПИ» от 10.01.2019 № 4 «Об утверждении плана мероприятий по организации режимно-секретного подразделения в ГБУ «ОГАСПИ» документы в объеме 64703 единиц хранения постоянного срока хранения перемещены в архивохранилища №№ 2, 4 (8,40%). В нарушение нормативных требований архивные коробки с указанными документами установлены на торцевую часть короба, что провоцирует деформацию дел.

Количество документов, хранящихся в ненормативных условиях в                     ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО») и его филиалах в гг. Бугуруслане, Бузулуке, Орске увеличилось за счет изменений по ГБУ «ГАОО»: нарушен температурно-влажностный режим в архивохранилищах №№ 22, 24; в архивохранилищах №№ 2, 3, 15 – стены повреждены плесневым грибком, повышена влажность в период дождей и таяния снегов, а также деформированы потолочные перекрытия; по филиалу в г. Бугуруслане – стены архивохранилищ № 1, 2, 3 повреждены плесневым грибком; по филиалу в г. Орске – в архивохранилищах №№ 4, 6, 7, 8, 9 нарушен температурно-влажностный режим. Объем документов, хранящихся в ненормативных условиях, составляет 631896 единиц хранения (63,17%).

Общее количество дел, хранящихся в ненормативных условиях в государственных архивах Оренбургской области – 696599 единиц хранения, что составляет 39,3% от общего количества документов постоянного срока хранения (1770851 единиц хранения).

Итого на 01 января 2021 года в нормативных условиях хранится:

- в ГБУ «ГАОО» и его филиалах 368395 единиц хранения (36,83%);

- в ГБУ «ОГАСПИ» - 705857 единиц хранения (91,6%).

В условиях, обеспечивающих постоянное хранение, находятся 1074252 единиц хранения, что составляет 60,7% от общего количества документов в государственных архивах Оренбургской области (1770851 единиц хранения).

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований»

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в 2020 году не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки».

В рамках реализации данного мероприятия предоставлены субсидии бюджетам 40 муниципальных образований Оренбургской области на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

На решение задач по созданию условий для сохранения и развития искусства, литературы и кинематографии, созданию условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Оренбургской области, созданию условий для поддержки творческих инициатив населения, выдающихся деятелей культуры и искусства, творческих союзов, организаций в сфере культуры, созданию условий для организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства направлена реализация подпрограммы «Культура и искусство».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Культура и искусство» в областном бюджете на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 101 444,5 тыс. рублей. Фактические расходы за 2020 год составили 1 097 582,54 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.1 «Сохранение и развитие художественных и литературных традиций».

На выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) выделены средства ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова».

24 мая 2020 года в режиме онлайн состоялась творческая встреча «К вершине Красной горы!», посвященная истории проведения Международного фестиваля содружества национальных литератур «Красная гора». На виртуальном «круглом столе» присутствовали поэты и прозаики не только из разных городов России, но и их коллеги из Греции, Бельгии, Белоруссии. Всего приняли участие более 30 человек. Видеозапись встречи размещена на официальном сайте Областного Дома литераторов им. С.Т. Аксакова (http://orendomlit.ru/novosty/k-vershine-krasnoj-gory.html).

22 июня 2020 года на сайтах ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова» размещён видеопроект «Пока стучат часы», посвящённый Дню памяти и скорби. Общее число просмотров более 1000.

В рамках Всероссийской культурно- образовательной акции «Ночь искусств - 2020» ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова» организовал проведение онлайн-акции Литературная «Ночь искусств», в программе которой литературно-музыкальная встреча «Подберу музыку к тебе», лекция Е. Тарасенко «Тенденции развития литературы и художественной картины мира в XXI веке». За отчетный период более 500 удаленных пользователей.

В 2020 году состоялось шесть поэтических турниров в рамках проекта «Стихоборье», проводимых Областным Домом литераторов им. С.Т. Аксакова совместно с Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской. Новшеством сезона года стала сетевое голосование за лучшее стихотворение турнира с точки зрения читателей. Тексты выкладывались в социальной сети «ВКонтакте», в каждом голосовании приняло участие в среднем 200 человек. Всего в офлайн и онлайн мероприятиях приняли участие более 1500 удаленных пользователей не только из Оренбуржья, но и из других регионов Российской Федерации.

Сайты ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова» (orendomlit.ru, pravdy-10.ru, orenlit56.ru) за 2020 год посетили свыше 30 000 удаленных пользователей. На сайтах публикуются актуальные новости, художественные и публицистические произведения, видеофайлы, электронные версии вышедших номеров журнала «Гостиный Дворъ», сетевая электронная газета Ассоциации писателей Оренбуржья «Содружество».

В 2020 году ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова» изданы четыре номера литературно-художественного и общественно-политического журнала писателей России «Гостиный Дворъ»: № 1 (13), № 2 (14), № 3 (15) и № 4 (16) общим тиражом 3432 экземпляров, что составляет 101% выполнения от запланированного годового показателя.

Основное мероприятие 2.2 «Сохранение и развитие исполнительских искусств».

На выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) выделены средства 6 государственным театрально-зрелищным учреждениям: ГАУК «Оренбургская областная филармония», ГАУК «Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького», ГАУК «Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии», ГАУК «Оренбургский государственный областной театр кукол», ГАУК «Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М. Файзи», ГАУК «Орский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина».

За 2020 год театрами области были представлены 16 премьерных спектаклей:

08 февраля 2020 года спектакль «Дорогая Памела», 02 октября 2020 года спектакль «Будь здоров, школяр!», 03 октября 2020 года спектакль «Дикие лебеди», 31 октября 2020 года спектакль «Мой бедный Марат», 20 ноября 2020 года спектакль «Слишком женатый таксист», 25 декабря 2020 года спектакль «Маугли» в ГАУК «Орский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина»;

20 марта 2020 года спектакль «Яма» и 15 декабря 2020 года спектакль «Собака на сене» в ГАУК «Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького»;

02 октября 2020 года спектакль «Свет души моей», 20 ноября 2020 года спектакль «Отдам мужа в хорошие руки» и 24 декабря 2020 года «Дед Мород, ау-у-у!» в ГАУК «Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М. Файзи»;

09 октября 2020 мюзикл «Однажды в Тифлисе, или Проделки Ханумы» и 18 октября 2020 музыкальный экшн «Красная Шапочка & Серый Волк» в ГАУК «Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии»;

10 октября 2020 года спектакль «Курочка Ряба», 24 октября 2020 года спектакль «Машенька и медведь» и 14 ноября 2020 года спектакль «Клочки по закоулочкам» в ГАУК «Оренбургский государственный областной театр кукол».

Одним из важных направлений работы театрально-зрелищных учреждений является гастрольная деятельность.

25 февраля 2020 года в Оренбургской области состоялось открытие регионального проекта «Живые театральные уроки» в городе Кувандыке. Артисты   Оренбургского областного театра кукол показали спектакль «Ястребок».

2020 год придал этому проекту особое звучание. Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы и посвящен           75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

За 2020 год в рамках реализации проекта «Живые театральные уроки» показаны следующие спектакли:

Оренбургский государственный областной театр кукол – спектакль «Ястребок» (г. Медногорск, п. Саракташ, г. Соль-Илецк);

Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии – спектакль «За жизнь» (г. Бузулук);

Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М. Файзи – спектакль «Жизнь моя песней звучала в народе…» (с. Ташла, с. Октябрьское).

По результатам 2020 года было показано 7 спектаклей, которые посетили 2800 учащихся общеобразовательных организаций.

15 апреля 2020 года в рамках проекта «Большие гастроли-онлайн» был показан спектакль У. Шекспира «Мера за меру» Орского драматического театра им. А.С. Пушкина, который набрал 180013 просмотров. В рамках данного проекта был также представлен спектакль «Капитанская дочка» по повести А. С. Пушкина Оренбургского драматического театра им. М. Горького.

09 мая 2020 года Орский драматический театр им. А.С. Пушкина принял участие в военном онлайн Марафоне Димитровградского театра со спектаклем «Река Потудань», просмотры которого составили более 10 тысяч человек. 09 мая 2020 года с творческим номером Алексея и Александры Маланьиных «В бомбоубежище, в подвале...» Ольги Берггольц из блокнота 41-го года Орский драматический театр им. А.С. Пушкина принял участие в проекте «Театральный батальон», организатором мероприятия выступил МХАТ им. М. Горького, в котором приняли участие 90 театров из 44 регионов Российской Федерации.

В июне 2020 года на Международном онлайн-фестивале «Театральный круг», организованном Липецким академическим театром драмы им. Л.Н. Толстого, спектакль «Капитанская дочка» по повести А. С. Пушкина стал лауреатом в номинациях «Спектакль фестиваля», «Лучший актерский ансамбль». В ноябре 2020 года спектакль «Капитанская дочка» был представлен на Международном театральном онлайн-фестивале «Театральная столица-2020» в рамках программы «Шымкент – культурная столица СНГ».

Оренбургский татарский драматический театр им. М. Файзи гастролировал по Оренбургской области. 24 января 2020 года в с. Илек Илекского района показаны спектакль для детей «Золотой осел Насреддина» и спектакль для взрослых «Аршин мал алан». 17 марта 2020 года в пос. Саракташ Саракташского района представлен спектакль для взрослых «Тополек мой в красной косынке».

В Оренбургской областной филармонии за 2020 год наиболее значимыми стали следующие мероприятия:

С 03 по 06 января 2020 года состоялись новогодние музыкальные спектакли для детей по мотивам русской народной сказки «Василиса Прекрасная» в исполнении Оренбургского государственного академического русского народного хора (6253 зрителей).

18 февраля 2020 года состоялся концерт ансамбля старинной и современной музыки «Дивертисмент», посвященный 25-летию со дня образования коллектива (308 человек).

20 февраля 2020 года состоялся концерт «Помнит сердце...» вокально- инструментального ансамбля «Карусель» для учащихся школ города Оренбурга, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (370 человек).

05 марта 2020 года в большом концертном зале Оренбургской областной филармонии состоялся концерт камерного оркестра и солистов филармонии «Славный сын Отечества», посвященный 115-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева (349 зрителей).

17 марта 2020 года прошел литературно-музыкальный спектакль «Евгений Онегин» в исполнении заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Дюжева в сопровождении камерного оркестра филармонии (518 зрителей).

20 марта 2020 года состоялся концерт детского хора «Новые имена» «Дети рождаются не для войны», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (398 зрителей).

22 августа 2020 года в рамках культурной программы XIII Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» состоялся концерт актёра и певца заслуженного артиста России Евгения Дятлова в сопровождении камерного оркестра Оренбургской областной филармонии (дирижер заслуженный артист Республики Башкортостан Раушан Якупов). Концерт проходил в летнем кинотеатре «На Беловке», где было обслужено 540 зрителей на благотворительной основе.

03 октября 2020 в Оренбургской областной филармонии состоялось открытие концертного сезона концертом камерного оркестра филармонии совместно с заслуженным артистом России Александром Гиндиным (фортепиано) (138 зрителей).

12 ноября 2020 года состоялся концерт камерного оркестра с солистом Московской государственной академической филармонии Павлом Милюковым (скрипка) (243 зрителя).

В течение 2020 года состоялись концерты следующих прославленных коллективов:

14 октября 2020 года концерт Российского национального оркестра, солист – пианист народный артист РСФСР Михаил Плетнёв, дирижер Андрей Рубцов (100 зрителей).

19 и 20 декабря 2020 года концерт Национального филармонического оркестра России, художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист СССР Владимир Спиваков (291 зритель).  В исполнении оркестра зрители услышали произведения Петра Ильича Чайковского, Жоржа Бизе, Шарля Гуно. В концертном вечере 19 декабря 2020 года солировал юный музыкант Тимофей Владимиров (фортепиано) выпускник ЦМШ, студент Московской консерватории им П.И. Чайковского, лауреат Международных конкурсов. В концертном вечере второго дня 20 декабря солировала Екатерина Петрова (сопрано). В исполнении Екатерины прозвучали: сцена из письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин», ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст», болеро «Красавица Кадикса».

02 и 03 декабря 2020 года в Оренбуржье состоялся VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Ольги Ростропович. 02 декабря 2020 года на сцене Оренбургской областной филармонии прозвучала «Опера-Гала». В программе концерта - самые яркие фрагменты из оперной классики, арии, дуэты и сцены из опер русских и зарубежных композиторов. Их исполнили - солистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Мария Пахарь, солист Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова Михаил Новиков, солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Владислав Попов, солисты Центра оперного пения Галины Вишневской Анна Золотова, Вероника Ершова и Владислав Бирюков. В концертном вечере второго дня в рамках VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича на сцене Оренбургской филармонии выступили стипендиаты Фонда Мстислава Ростроповича – пианисты Пётр Акулов и Василий Черотченко, виолончелист Богдан Ефремов. Прозвучали инструментальные концерты Моцарта, Бетховена и Сен-Санса. Два вечера оркестром Центра оперного пения дирижировал Ярослав Ткаленко. (286 зрителей).

За 2020 год количество посещений концертных организаций, самостоятельных коллективов – 28,3 тыс. человек, что составляет 104% выполнения запланированного годового показателя, количество посещений театров (мероприятий в России) – 132,9 тыс. человек или 105% исполнения запланированного значения.

Основное мероприятие 2.3 «Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области».

На выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) выделены средства ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области».

За 2020 год специалистами ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» описаны и размещены в каталоге объектов нематериального культурного наследия Оренбургской области 24 объекта:

- № 273 Плетение домотканных половиков в п. Теренсай Адамовского района;

- № 274 Воссоздание древнего казахского обряда уравнивания в селе  Саверовка Гайского городского округа;

- № 275 Разделочная доска как предмет культуры белорусов Оренбуржья;

- № 276 Обработка пуха и вязание пуховых платков в селе Островное Саракташского района;

- № 277 Зимние забавы населения Оренбуржья: санки;

- № 278 Александровская резьба по дереву;

- № 279 Праздник «Кузгалак Байрамы» (Праздник щавеля), Саракташский район;

- № 280 Обряд Никах (Бракосочетания) у татар села Биктимирово Саракташского района;

- № 281 Башкирская традиционная одежда (Народный костюм), с.Ишкинино Гайского городского округа;

- № 282 Башкирский обряд «Встреча невесты» в селе Новониколаевка Гайского городского округа;

- № 283 Теренсайское ажурное рукоделие, Адамовский район;

- № 284 Элементы мордовской традиционной одежды: цюлкат – наколенники, Бузулукский район.

- № 285 Екатерина Санницаи зимние традиционные праздники Новосергиевского района.

- № 286 Атамхатик - праздник первого зубика у армян Медногорска.

- № 287 Валяние валенок в поселке «Комсомольский» Адамовского района Оренбургской области.

- № 288 Башкирский праздник Йыйын, Кувандыкский городской округ.

- № 289 «По островам охотник», казачья песня Беляевского района.

- № 290 «Ой, да я посеяла лянку», песня Северного района.

- № 291 Обряд сватовства у казахов (құдатүсу) в селе Воздвиженка Саракташского района.

- № 292 Обработка пуха и производство пухового платка в селе Чёрный Отрог Саракташского района.

- № 293 Чувашский народный праздник «Сурхури», Курманаевский район.

- № 294 Бриентское плетение на дощечках, Кваркенский район.

- № 295 Сливочное масло в овечьей требухе (карын), Адамовский район.

- № 296 Технология изготовления деревянных трещоток. Первомайский район.

С целью сохранения, развития и популяризации нематериального культурного наследия народов Оренбургской области ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» на средства гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства реализовал в 2020 году проект «Медиа–гид по традиционной культуре народов Оренбуржья» (далее - «Медиа-гид»). «Медиа-гид является практическим воплощением аутентичной культуры, сохранившейся на территории Оренбургской области. Он представляет собой уникальный синтез современных технологий и народной традиционной культуры. Результатом реализации проекта стали 12 видеосюжетов, посвященных традиционной народной культуре (https://www.youtube.com/watch?v=BdM-HLHv54s) и сборник «Наследие степного Оренбуржья: музыкально-этнографические модели традиционной культуры Илекского, Переволоцкого и Саракташского районов Оренбургской области». В сборнике представлены историко-этнографические сведения, традиции народной культуры и песенный фольклор крупных районов Оренбургской области. Сборник включает в себя 170 песен, собранных в процессе фольклорно-этнографических экспедиций, а также аудиоприложение.

В рамках реализации данного мероприятия основной показатель «Количество объектов (песня, танец, обряд и т.д.), внесенных в электронный каталог» за 2020 год выполнен на 104,3% и составил 24 единицы.

Основное мероприятие 2.4. «Выплата премий в области культуры и искусства».

В целях оказания государственной поддержки и материального стимулирования лучших работников сферы культуры и искусства Оренбургской области учреждены премии Губернатора Оренбургской области и Правительства Оренбургской области.

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 18.03.2013     № 262-ук «Об учреждении ежегодных премий Губернатора Оренбургской области «Оренбургская лира» лауреатами премии за творческие достижения в области литературы и искусства в 2020 году стали:

1. Глахтеев Геннадий Александрович – член ВТОО «Союз художников России»;

2. Закопай Анатолий Петрович – профессор кафедры специального фортепиано Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.

3. Круглов Борис Леонидович – артист ГАУК «Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького»;

4. Татаринцев Дмитрий Александрович – артист ГАУК «Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького»;

5. Шахмуть Сергей Владимирович – артист ГАУК «Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького»;

6. Ярилова Марина Юрьевна – главный художник МБУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»;

7. Найданов Геннадий Александрович – член Союза дизайнеров России.

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 19.03.2009   № 41-ук «Об учреждении ежегодных премий Губернатора Оренбургской области «Лучшая актерская работа года» лауреатами премии за творческие достижения в области театрального искусства в 2020 году стали:

1. Величко Надежда Павловна – артистка драмы ГАУК «Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького»;

2. Семёнов Александр Александрович – актер-кукловод МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро».

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 06.03.14 № 137-п «Об учреждении премий Правительства Оренбургской области «Грани мастерства» для муниципальных учреждений культурно-досуговой сферы Оренбургской области и их работников» лауреатами премии в 2020 году стали

в номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение»:

1. Дом культуры «Горняк», филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования Ясненский городской округ;

2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Районный дом культуры «Юбилейный» Тоцкого района;

3. Красноярский сельский Дом культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Бугурусланского района;

в номинации «Лучший работник муниципального культурно-досугового учреждения»:

4. Рослик Олеся Евгеньевна – балетмейстер, художественный руководитель

народного ансамбля танца «Молодость» муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры металлургов г.Новотроицка»;

5. Толстикова Валентина Александровна – балетмейстер народного хореографического ансамбля «Рашен денс» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования Кувандыкский городской округ.

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 10.04.2014 года № 204-п «Об учреждении премий Правительства Оренбургской области «Признание» для государственных и муниципальных библиотек Оренбургской области в сфере культуры и их работников» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 18.05.2020 № 429; от 29.04.2019 № 290-п) лауреатами премии в 2020 году стали:

в номинации «Библиотека года»:

- Центральная районная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района;

- Ждановский библиотечный филиал муниципального бюджетного учреждения культуры Александровского района Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая библиотечная система»;

- Землянский сельский филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Новосергиевского района»;

в номинации «Библиотекарь года»:

- Верескун Светлана Кинжигалеевна - директор муниципального бюджетного

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Медногорска»;

5. Ягудина Татьяна Владимировна - ведущий библиотекарь читального зала

Энергетикской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры муниципального образования Новоорский район Оренбургской области»;

в номинации «За верность профессии» имени Л.П. Сковородко:

6. Маликова Галина Леонидовна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Переволоцкого района».

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 19.10.2006 № 350-п «О Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 15.04.2019 № 255-п) лауреатом Всероссийской литературной Пушкинской «Капитанская дочка» стали:

в номинации «За лучшее литературное произведение»:

- Поляков Юрий Михайлович за книгу «Быть русским в России» (г. Москва);

в номинации «За лучшее литературное произведение молодых авторов» в возрастной категории от 6 до 14 лет:

- Темников Максим за рассказ «Чтобы помнили» (п. Володарский,

Первомайский район);

в номинации «За лучшее литературное произведение молодых авторов» в возрастной категории от 15 лет до 21 года:

3. Рожков Ростислав за авторскую подборку стихотворений (г. Новотроицк);

в номинации «За лучшее литературное произведение молодых авторов» в возрастной категории от 6 лет до 21 года (подноминация «Береги честь смолоду»):

4. Хлапушина Мария за работу «Степная вотчина Карамзиных. Лесоразведение в Бугурусланском уезде» (г. Оренбург).

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 26.09.2011 № 710-у «Об учреждении ежегодной областной литературной премии имени С.Т. Аксакова» (в редакции от 29.07.2019 г. № 342-ук) премия присуждена:

в номинации «Лучшее художественное, художественно-публицистическое произведение (проза, публицистика)»

- Горынину Антону Валерьевичу, автору книги «Вслух, или Выбранная

проза драматурга» (г. Оренбург);

в номинации «Лучшее художественное произведение (поэзия)»

- Остудину Алексею Игоревичу, автору книги «Небо вокруг» (г. Казань);

в номинации «Лучшее художественное произведение для детей и юношества (проза и поэзия)»

- Азову Феликсу Марковичу, автору книги «Далеко от войны» (г. Оренбург).

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.08.2019 № 630-п «Об учреждении премий Правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере культуры и искусства» (в редакции постановления от 14.09.2020 № 786-п) лауреатами премии в 2020 году стали

в номинации «Лучший педагогический работник государственной профессиональной образовательной организации и государственной образовательной организации высшего образования»:

- Банникова Светлана Петровна – доцент кафедры «Вокальное искусство»

ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей»;

- Иванова Светлана Валентиновна – заведующая кафедрой  «Оркестровые

народные инструменты» ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей»;

- Канчурина Екатерина Александровна – концертмейстер ГБПОУ «Орский

колледж искусств;

- Резницкая Татьяна Борисовна – заведующая кафедрой «Камерного

ансамбля и и концертмейстерской подготовки» ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей»;

- Савин Виктор Васильевич - преподаватель ГБПОУ «Оренбургский

областной художественный колледж»;

- Хижний Юрий Алексеевич – концертмейстер музыкального колледжа

ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей»

в номинации «Лучший педагогический работник государственной и муниципальной организации дополнительного образования детей и взрослых»:

- Балакина Тамара Викторовна – преподаватель МАУ ДО «Детская школа

искусств № 3» г. Орска;

8. Васильев Олег Петрович – преподаватель МБУ ДО «Детская музыкальная

школа № 5» г. Оренбурга;

9. Демидова Маргарита Михайловна – преподаватель МБУ ДО «Детская

школа искусств № 6 г. Оренбурга;

10. Грехова Елена Викторовна – преподаватель МБУ ДО «Детская школа

искусств № 2» г. Оренбурга;

11. Гиндалеева Наталья Эрнстовна -  преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» г. Оренбурга;

12. Илясова Наталья Петровна – преподаватель МБУДО города Бузулука «Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина»;

13. Коблова Галина Ивановна – преподаватель МБУДО «Детская школа искусств» г. Гая;

14. Кузнецова Татьяна Ивановна – преподаватель МАУДО «Детская школа искусств №1» им. Е.Ф. Куревлева г. Орска;

15. Лебедева Ольга Анатольевна – преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» г. Оренбурга;

16. Ломакин Евгений Андреевич – преподаватель МБУДО «Шарлыкская детская школа искусств»;

17. Лыкова Людмила Викторовна – преподаватель МБУДО «Детская школа искусств №1» муниципального образования «город Бугуруслан» № 1»;

18. Макарова Елена Васильевна - МБУДО города Бузулука «Детская школа искусств»;

19. Насипова Альфия Абильевна – преподаватель МБУДО «Детская школа искусств п. Первомайский Оренбургского района»;

20. Объедкова Ольга Павловна – преподаватель МАУДО «Детская художественная школа» г. Орска;

21. Плаксина Ирина Александровна – преподаватель МБУДО «Детская школа искусств №1» муниципального образования «город Бугуруслан»;

22. Рубанова Светлана Ивановна – преподаватель МАУДО «Детская школа искусств № 2» г. Орска;

23. Соловых Лилия Ивановна – преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Оренбурга;

24. Струченко Инесса Вячеславовна – преподаватель специальной детской музыкальной школы ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей»;

25. Тишкова Галина Григорьевна – преподаватель МБУДО «Ташлинская детская школа искусств»;

26. Тучкова Юлия Ильдаровна – преподаватель МБУДО «Детская школа искусств с. Нежинка Оренбургского района»

в номинации «Лучший молодой педагогический работник государственной и муниципальной организации дополнительного образования детей и взрослых, государственной профессиональной образовательной организации и государственной образовательной организации высшего образования, добившийся значительных успехов в педагогической деятельности»:

- Борщевская Анна Владимировна – преподаватель МБУДО «Детская школа

искусств № 2» г. Оренбурга;

- Пискайкина Екатерина Павловна – преподаватель МБУДО «Детская

школа искусств с. Беляевка»

- Хижнякова Анастасия Александровна – преподаватель музыкального

колледжа ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей»

в номинации «Лучший педагогический работник государственной и муниципальной организации дополнительного образования детей и взрослых, государственной профессиональной образовательной организации и государственной образовательной организации высшего образования, внесший значительный вклад в развитие художественного образования Оренбургской области»:

- Жигадло Ирина Тадеушевна – преподаватель МАУДО «Детская школа

искусств № 2» г. Орска;

- Заварухина Татьяна Васильевна – преподаватель МБУДО «Илекская дет-

ская школа искусств»;

- Зверев Анатолий Александрович – преподаватель МБУДО «Новосергиев-

ская детская школа искусств»;

- Антыкова Наталья Иосифовна – преподаватель ГБПОУ «Оренбургский

областной колледж культуры и искусств»

в номинации «Лучший педагогический работник»:

- Солдатенкова Ольга Петровна – ООО «Озон»  ДКиС  «Газовик»  детская

школа искусств «Вдохновение»

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 05.02.2013 № 84-п (в редакции постановления от 14.09.2020 N 785-п) «О ежегодном областном конкурсе «Молодые дарования Оренбуржья» лауреатами премии в 2020 году стали:

среди учащихся детских школ искусств (по видам искусств):

1. Максименко Арина – учащаяся МАУДО «ДМШ» города Новотроицка;

2. Филонов Матвей- учащийся МБУ ДО г. Бузулука «ДШИ»;

3. Булахов Кирилл – учащийся МБУДО города Бузулука «ДШИ»;

4. Колосов Никита – учащийся МАУДО «ДШИ № 1 им. Е. Ф. Куревлёва»        г. Орска;

5. Шихавцова Ульяна - учащаяся МАУДО «ДШИ № 4» г. Орска;

6. Расстригин Егор - учащийся МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Оренбурга;

7. Сидельников Кирилл - учащаяся МБУ ДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского» г. Оренбурга;

8. Будько Илья - учащийся МАУДО «ДШИ № 3» г. Орска;

9. Калиева Альмира - учащаяся МБУ ДО «Саракташская ДШИ»;

10. Этманова Ирина - учащаяся МАУДО «ДМШ» города Новотроицка;

11. Панов Илья - учащийся МБУ ДО «ДМШ № 3» г. Оренбурга;

12. Бычков Иван - учащийся МБУ ДО «ДШИ № 4» г. Орска;

13. Кальченко Варвара - учащаяся МБУ ДО «ДШИ» г. Гая;

14. Сабиров Максим - учащийся МАУДО «ДШИ № 2» г. Орска;

15. Колупаева Доминика - учащаяся МБУ ДО г. Бузулука «ДМШ им. Ф.И. Шаляпина»;

16. Заппаров Даниил - учащийся СДМШ «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»;

17. Зверев Иван - учащийся МБУ ДО «Новосергиевская ДШИ»;

18. Литвинов Никита - учащийся МБУ ДО «ДМШ № 5» г. Оренбурга;

19. Зацепина Екатерина- МАУ ДО «ДШИ» Тоцкого района;

20. Беляева Алина - МАУДО «ДШИ № 3» г. Орска

среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования:

1. Артамкина Валерия – студентка музыкального колледжа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»;

2. Буянская Евгения – студентка ГБПОУ «Орский колледж искусств»;

3. Таженова Аделина - студентка ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств»:

4. Шестерякова Виктория - студентка ГБПОУ «Орский колледж искусств»;

5. Коломоец Анна - студентка музыкального колледжа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»;

6. Чариков Даниил – студент ГБПОУ «Орский колледж искусств»;

7.Хоруженко Полина - студентка музыкального колледжа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»;

8. Коновалова Ирина - студентка музыкального колледжа ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств»;

9. Куракина Екатерина  студентка ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств»;

10. Кулушева Камилла – студентка ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж»;

среди студентов, обучающихся по программам высшего образования:

1. Терешина Марина – студентка ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»;

2. Пустовая Анастасия – студентка ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»;

3.  Рябуха Дарья – студентка ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»;

4.  Голубева Наталия – студентка ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»;

5.  Якутина Анастасия – студентка ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 05.11.2019 № 826-пп «Об учреждении ежегодных премий Правительства Оренбургской области в музейной сфере» (в ред. постановления Правительства Оренбургской области от 19.03.2020 № 210-пп) лауреатами премии за творческие достижения в развитии музейной сферы в 2020 году стали:

в номинации «Музей года»

муниципальное автономное учреждение культуры «Орский краеведческий музей»;

в номинации «Лучший музейный работник года»

Виноходова Мария Викторовна - старший научный сотрудник ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей»

Таким образом, за 2020 год получателями премий в области культуры и искусства стали 98 человек, что составляет 102% выполнения от запланированного годового показателя.

Основное мероприятие 2.5 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, кинематографии, международного и межрегионального сотрудничества»

27 февраля 2020 года в Доме художника состоялось открытие персональной выставки Разии Ишимовой (Первомайский район). В экспозиционном пространстве   были представлены живописные полотна самодеятельного художника разных лет. Художественный стиль мастера отличает яркое чувство радости жизни во всем ее проявлении: будь то сцена народного обряда или национальный праздничный танец, синева и зелень степного простора или широкий размах лебединых крыльев. Разия Ишимова является участником международного проекта Государственного музея русского лубка и наивного искусства «Фестнаив». Выставку Р. Ишимовой посетили 50 человек.

Также в Доме художника с 12 марта 2020 года работала областная выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Вешний свет». На выставке были представлены работы 6 муниципальных образований - гг. Оренбург, Абдулино и Бугуруслан, Пономаревского, Первомайского, Бузулукского районов. Всего в творческом проекте приняли участие 46 самодеятельных мастеров. Выставку посетили 165 человек.

В связи с введением ограничительных мер в соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» все мероприятия с период с 23 марта 2020 года проводились в режиме онлайн на Интернет ресурсах учреждений культуры Оренбургской области.

23-28 марта 2020 года	культурно-просветительская акция «Неделя культуры в Оренбургской области» проводилась в онлайн формате на интернет ресурсах учреждений культуры и портале «Культура Оренбуржья» в специально созданном разделе «Культура.LIVE». В рамках акции государственными учреждениями культуры, искусства и образования в сфере культуры было проведено 37 различных мероприятий (онлайн показы спектаклей и концертных программ, выставки, лекции, вебинары, викторины, конкурсы, громкие чтения и пр.). Одним из значимых   событий стал старт региональной акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк. Музы вели в бой» - рассказ о фронтовиках – деятелях культуры Оренбуржья.

В преддверии Дня космонавтики Региональный центр развития культуры Оренбургской области (далее - РЦРКОО) провел виртуальную выставку-конкурс #Космическийфлешмоб. В адрес организаторов поступило 114 работ от более чем 100 участников в возрасте от 3 до 87 лет. Конкурсанты продемонстрировали владение разнообразными техниками акварели, гуаши, акриловых и масляных красок, творчески использовали возможности коллажа, конструирования, папье-маше. Призером стала самая юная участница - трехлетняя Юлиана Крамер с работой «Вот бы мне иметь ракету», набравшая 253 голоса.

24 апреля 2020 года в Оренбуржье прошел онлайн-конкурс чтецов «Эхо войны», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и посвященный Году памяти и славы. Организатором выступил Региональный центр развития культуры Оренбургской области при поддержке министерства культуры Оренбургской области. В конкурсе приняли участие как отдельные исполнители, представляющие учреждения независимо от их ведомственной принадлежности, так и авторы, читающие свои произведения, в возрасте старше 6 лет. Творческое состязание прошло в 3 этапа: отборочный, голосование народного жюри и подведение итогов конкурсной комиссией. Всего в адрес организаторов была подана 231 заявка из 25 муниципальных образований Оренбургской области и Донецкой народной республики. Наибольшее количество участников представляли Оренбург, Бузулук, Ясненский и Гайский городские округа, Сакмарский, Грачевский и Акбулакский районы.

05 мая 2020 года состоялась онлайн-презентация традиционной областной выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Весна Победы». В этом году организаторами был выбран девиз «Никто не забыт, ничто не забыто». Любители народного творчества продемонстрировали более 70 работ 35 художников и мастеров ДПИ из 16 территорий Оренбуржья. Особое внимание было уделено работам художников – ветеранов Великой Отечественной войны: Евгения Бояринцева, Петра Сурначева, Леонида Еременко и др. В рамках выставочного проекта «Весна Победы» состоялись отдельные виртуальные экскурсии: литературно-художественная встреча с книгами Леонида Еременко «Очерки о военной юности» и Петра Сурначева «Памятники воинам-героям Оренбуржья». Также проведены презентации галереи аудиокартин «По праву памяти», включающие в себя работы участников выставки «Весна Победы» и проекта «Мои ветераны», рассказывающего о боевых судьбах и творчестве ветеранов Александровского района Валентины и Ильи Ильиных.

09 мая 2020 года состоялась премьера фильма-концерта «Салют, Победа!», посвященного 75-ой годовщине Великой Победы. В онлайн-концерте приняли участие артисты Оренбургского областного театра музыкальной комедии, преподаватели Оренбургского государственного института искусств им Л. и М. Ростроповичей, солисты Оренбургской областной филармонии и актёры Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького. Видеозапись, опубликованную на портале «Культура Оренбуржья», посмотрели свыше 11 тысяч человек.

21 мая 2020 года состоялось заочное заседание конкурсной комиссии областного конкурса на лучший творческий проект в сфере культуры Оренбуржья, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Победителями были названы проекты Кувандыкского городского округа и Оренбургского района: интеграционная площадка «Через кино – к истине!» и военно-историческая реконструкция «За шаг до Победы».

05 июня 2020 года состоялось онлайн-заседание конкурсной комиссии по определению победителей открытого конкурса «Мелодия степного края» на лучшее музыкальное произведение, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг..  Победителями стали Александр Асабин         (г. Оренбург) за музыкальную композицию «Бессмертный полк» (муз. А. Асабин, сл. Т. Асабина) и Денис Дермичёв (г. Оренбург) за песню «Прошли года» (муз. и сл. Д. Дермичёв). Специальным призом отмечен самый юный участник – одиннадцатилетний Ярослав Залесский (г. Орск) за музыкальное произведение «Мы живем много лет без войны».

В конкурсе «Мелодия степного края» приняли участие 61 человек, среди которых 20 профессиональных и самодеятельных композиторов и 41 творческий союз. Возраст участников от 11 до 80 лет. География работ представлена Тулой, Оренбургом, Орском, Бузулуком, Бугурусланом, Медногорском, а также Соль-Илецким и Сорочинским городскими округами, Новосергиевским, Илекским, Шарлыкским, Тоцким и Александровским районами.

С 21 по 26 августа 2020 года проходил XIII международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Оренбургской области, Клубного комплекса «ЯР». В рамках проведения кинофестиваля город Оренбург посетили более 80   гостей и участников. Церемония открытия XIII Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» состоялась 21 августа на открытой площадке на Беловке. В церемонии открытия принимали участие заслуженный артист Российской Федерации Сергей Чонишвили, заслуженный артист России Евгений Дятлов, российский композитор Алексей Айги, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Екатерина Шпица, актеры Анна Снаткина,  Виктор Васильев и другие.

Всего за фестивальную неделю состоялось более 45 мероприятий и 55 кинопоказов на площадках КЦ «Космос», к/т «Сокол», площадке под открытым небом «Летний кинотеатр «На Беловке» на которых присутствовало более 9,6 тыс. зрителей.

Региональный центр развития культуры Оренбургской области (далее РЦРКОО) запустил новый медиапроект – цикл народных сказок «Сказочное Оренбуржье». Еженедельно на сайте учреждения публиковались видеоролики, в которых методисты культурного комплекса «Национальная деревня» представляли  народные сказки Оренбургской области. Старт циклу был дан в День России,                12 июня 2020 года. Методист русского подворья Ирина Пущаева рассказала сказку «Про Лутошко», записанную в Ташлинском районе. Следующий выпуск (19 июня) был посвящен башкирской легенде «Алып батыр», 26 июня состоялась трансляция немецкой народной сказки «Гензель и Гретель».

В связи с переходом на дистанционный формат работы Региональный центр развития культуры Оренбургской области еженедельно в группе ВКонтакте в режиме онлайн проводил вебинары, мастер-классы, квесты и творческие мастерские с представителями муниципальных образований. В период с марта по июль состоялось более 20 вебинаров по хореографическому, вокальному и театральному искусству. Также специалисты РЦРКОО затронули проблемные вопросы этнографии, проектной деятельности и режиссуры.

30 июня 2020 года на интернет ресурсах ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» стартовал цикл онлайн-интенсивов для руководителей и участников творческих коллективов. Среди выпусков можно отметить: «Основы певческого дыхания», «Традиционный костюм Оренбургской области», «Образно-содержательная основа детского танца». Общее количество просмотров составило более 4 000.

В 3 квартале 2020 года Региональный центр развития культуры Оренбургской области завершил выпуск сюжетов медиа-проекта «Сказочное Оренбуржье» Создано 10 видеосюжетов, общее количество просмотров более 6 800.

На сайте ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» состоялись две онлайн-презентации, посвященные конструкции и декоративному убранству традиционного жилища народов Оренбуржья. Общее количество просмотров более 1000.

Специалисты ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» провели 9 вебинаров, в которых приняло участие более 800 работников муниципальных учреждений культурно-досуговой сферы Оренбургской области.

Еженедельно на официальных ресурсах в сети Интернет публиковались архивные видео областных и всероссийских концертов «Оренбург – форпост России», «Обильный край, благословенный!», «Краски радуги», «Русская песня», творческий марафон любительских коллективов и исполнителей Оренбургской области «Помнит сердце, не забудет никогда», концертная программа из лучших номеров самодеятельных коллективов Оренбургской области, посвященных Великой Отечественной войне.

В общей сложности проекты РЦРКОО на всех ресурсах (сайт, ВКонтакте, Инстаграм) набрали более 150 000 просмотров.

02 сентября 2020 года в СКК «Оренбуржье» состоялась торжественная церемония открытия V Международного молодежного форума «Евразия Global», в котором приняли участие более 500 человек молодежи в том числе и он-лайн из 50 стран мира и 80 регионов России, а так же более 300 человек гостей и участников форума. Церемония открытия транслировалась на официальном сайте форума. Церемония закрытия форума прошла 7 сентября 2020 года в молодежном центре «Авангард» (лагерь «Янтарь»).

XVI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село родное» прошел в очно-заочной форме. 11 сентября на сцене Оренбургской областной филармонии состоялось конкурсное прослушивание. 12 сентября на площади у Оренбургской областной филармонии состоялся гала-концерт XVI Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное», участниками и гостями которого стали 450 человек. Приняли участие 2 народных хора, 3 фольклорных ансамбля, 8 ансамблей народной песни из 6 регионов России – Липецкой, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской областей, а также республик Башкортостан и Мари Эл.

В рамках межрегиональной культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье», которая проходила с 21 сентября по 01 октября 2020 года, проведено более 700 тематических мероприятий (в формате онлайн и офлайн), онлайн-посещений - более 50 000. В рамках акции на интернет-ресурсах учреждений (официальные сайты, страницы в социальных сетях) прошли виртуальные выставки, экскурсии, квесты, мастер-классы, видеоуроки, видеожурналы, литературные онлайн-чтения.

С 22 по 25 сентября 2020 года ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» провел областной семинар-практикум для руководителей творческих коллективов, методистов, звукорежиссеров. На протяжении четырех дней 947 человек слушали лекции, участвовали в мастер-классах и дискуссиях на театральной, хореографической, вокально-хоровой секциях, а также секциях звукорежиссеров и изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  22 спикера провели 27 занятий на базе платформы ZOOM.

Зрителями онлайн мероприятий ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» стали 13 847 человек.

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной Дню народного единства, ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» транслировались на интернет-ресурсах лучшие мероприятия из коллекции народного певческого искусства. Это гала-концерты Всероссийских конкурсов «Русская песня - 2007» и «Поет село родное» 2013 года. Трансляции доступны по ссылкам: https://www.youtube.com/watch?v=LnNw-fu1gE0), https://rcrkoo.ru/, (https://vk.com/rcrkoo). Было набрано около 600 просмотров.

11 декабря 2020 года в Оренбургской областной филармонии состоялась торжественная церемония завершения Года памяти и славы в Оренбургской области с участием вице-губернатора – заместителя председателя Правительства – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрия Кулагина. В концерте приняли участие солисты областной филармонии, Оренбургский государственный академический русский народный хор, камерный оркестр филармонии, артисты областных театров. Концерт стал центральным событием масштабной культурно-патриотической акции «75 лет Памяти и Славы». В 2020 году в учреждениях культуры Оренбургской области было проведено свыше 10 тысяч мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы, которые объединили более 600 участников.

Основное мероприятие 2.7 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере кинообслуживания, кинопроката и производства кинофильмов

В рамках реализации данного мероприятия за 2020 год ГУП Оренбургской области «Облкиновидео» реализованы следующие проекты:

В рамках областной акции «Помоги ребенку» в период с 01 января по 1 марта 2020 года состоялось 18 мероприятий (770 сеансов, 30,5 тыс. зрителей). С 1 по 20 января 2020 года в государственных кинотеатрах области демонстрировались предсеансовые ролики социальной рекламы, посвященной пропаганде безопасности дорожного движения (350 сеансов, 15,5 тыс. зрителей).

В январе-марте 2020 года в кинотеатрах Оренбургской области были организованы специализированные мероприятия и показы патриотической направленности, приуроченные к знаменательным и памятным датам истории России «Союз спасения», «Калашников», «Горячий снег», «Иваново детство» (288 сеансов, 10,9 тыс. зрителей).

В течение февраля-марта 2020 года в кинотеатрах области демонстрировались  предсеансовые ролики, посвященные открытию Ржевского мемориала к юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1,7 тыс. сеансов, 27,6 тыс. зрителей).

С февраля по май 2020 года в кинотеатрах области был организован конкурс детских рисунков «Нам этот мир завещано беречь», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс было представлено 2095 работ детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно (92 победителя). Выставки рисунков были организованы в кинотеатрах после открытия кинотеатров в сентябре 2020 года.

С 16 по 24 марта 2020 года в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в кинотеатрах демонстрировался предсеансовый ролик по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (70 сеансов, 1,5 тыс. зрителей).

В рамках проведения областной межведомственной профилактической акции «Подросток» (20 мая-30 сентября) размещался развлекательный контент в группах социальных сетей кинотеатров (ВК и Instagram) (игры, загадки на тему кино, др.), для наиболее активных участников были предусмотрены призы. Размещено 90 постов в 6 группах (по 15 в каждой), охвачено более 87,3 тыс. аудитории.

С середины марта до конца 2020 года в кинотеатрах области демонстрировались предсеансовые ролики, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции «Памятка по коронавирусу» (2,7 тыс. сеансов, 30,2 тыс. зрителей).

В рамках месячника по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, курения среди подростков и молодежи Оренбургской области с 12 октября по 25 октября 2020 года в кинотеатрах предприятия офлайн состоялась демонстрация роликов социальной рекламы перед сеансами фильмов репертуара кинотеатров: «Принудительное курение и отравляющие вещества»,   «Принудительное курение и здоровье детей»,  «Алкоголь и насилие в семье»,  «Принудительное курение и успеваемость детей»,  «Алкоголь и будущее детей» (454 сеанса, 2783 зрителя).

В рамках проведения областного месячника правовых знаний (ноябрь-декабрь) в кинотеатрах области демонстрировались предсеансовые ролики социальной рекламы УМВД России по Оренбургской области: экстремизм, терроризм, правонарушения (506 сеансов, 3,5 тыс. зрителей).

В течение 2020 года в кинотеатрах Оренбургской области демонстрировались предсеансовые ролики (МЧС) по профилактике пожаров (9,5 тыс. сеансов, 150,6 тыс. зрителей), были организованы показы предсеансовых роликов, посвященных знаменательным и памятным датам истории России, предоставленные Российским военно-историческим обществом (3,15 тыс. сеансов, 50,9 тыс. зрителей), демонстрировались предсеансовые ролики, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (6,5 тыс. сеансов, 90,0 тыс. зрителей), проходили специальные показы по обращениям отделов социальной защиты населения, общественных, образовательных и медицинских организаций, отделов по делам и работе с молодежью, ветеранов.

Всего за 2020 год состоялось 9938 сеансов, охвачено 155596 зрителей, в том числе на сеансах отечественных фильмов – 98897 зрителей (5844 сеанса).

С 1 по 5 января 2020 года кинотеатр «Юность» посетили воспитанники Абдулинского детского дома (3 сеанса, 36 детей).

С 1 по 29 января 2020 года в кинотеатрах области состоялся премьерный показ исторического художественного фильма «Союз спасения», посвященного восстанию декабристов 1825 года (191 сеанс, 4905 зрителей).

25 января 2020 года в кинотеатре «Родина» совместно с администрацией           г. Бугуруслана состоялось киномероприятие, посвященное Дню студента, на котором побывало более 90 лучших студентов города.

30 января 2020 года в кинотеатре «Сокол» в рамках акции «Помоги ребенку» совместно с благотворительным фондом «Надежда» при поддержке благотворительного «Фонда социального кино» состоялась премьера фильма «Интернет для всех» (280 зрителей).

18 февраля 2020 года в кинотеатре «Родина» совместно с администрацией           г. Бугуруслан был организован кинолекторий, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне с показом фильма «Горячий снег» (78 подростков).

19 февраля 2020 года в кинотеатре «Сокол» состоялась лаунж-конференция  «PRАВДА про PR», организованная Оренбургским региональным отделением ОООМСП «ОПОРА РОССИИ». Конференция организована для специалистов по связям с общественностью государственных, федеральных и муниципальных учреждений и коммерческих организаций Оренбургской области. Среди спикеров — московские эксперты, известные своими достижениями в сфере PR и GR (более 120 участников).

С 20 февраля по 04 марта 2020 года в государственных кинотеатрах Оренбургской области состоялся премьерный показ российского художественного фильма «Калашников», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (94 сеанса, 5,5 тыс. зрителей).

27 февраля 2020 года в кинотеатре «Колос» совместно с Новосергиевской детской школой искусств состоялся кинолекторий «Нам мир завещано беречь» с просмотром фильма «Иваново детство» (60 участников).

01 марта 2020 года в кинотеатрах Оренбургской области в рамках Международного дня борьбы с наркобизнесом и наркоманией состоялись показы предсеансовых профилактических роликов (39 сеансов, 900 зрителей).

04 марта 2020 года в кинотеатре «Сокол» совместно с ОООО «Федерация детских организаций» состоялся кинолекторий «Нам этот мир завещано беречь», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (280 зрителей).

08 марта 2020 года в кинотеатрах предприятия была организована демонстрация фильмов, приуроченных к Международному женскому дню (20 сеансов, 1223 зрителя).

16 марта 2020 года в кинотеатре «Урал» г. Медногорск состоялся показ «Открытая премьера» детского анимационного фестиваля г. Суздаль (100 зрителей).

02 сентября 2020 года в рамках Всероссийской акции «Великое кино великой страны», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Площади Ленина г. Оренбурга совместно с администрацией города Оренбурга состоялся показ художественного фильма «Судьба человека». Показ проходил при помощи специализированного оборудования автокинотеатра. На парковке собралось более 100 автомобилей (230 зрителей).

01 декабря 2020 года в рамках Всемирного дня благотворительности в кинотеатрах области прошла акция #ЩедрыйВторник. В день проведения акции кинотеатры предприятия зрители могли посмотреть все фильмы репертуара по минимальной стоимости за билет — 100 рублей. В рамках акции кинотеатры смогли посетить 163 зрителя.

Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных кинотеатрах за 2020 год составило 223,414 тысяч человек, что составляет 103,9% от планового годового показателя.

Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов в государственных и муниципальных кинотеатрах за 2020 год – 147,494 тысяч человек, что составляет 177,2% от планового годового показателя.

Основное мероприятие 2.8 Проведение единой государственной политики по сохранению и развитию культуры, искусства, кинематографии, художественного образования

В рамках данного основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности аппарата министерства культуры Оренбургской области в целях создания условий, обеспечения сохранения и развития культуры, искусства, кинематографии, художественного образования.

Основное мероприятие 2.9 Государственная поддержка учреждений культуры

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в 2020 году не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.10 Строительство, реконструкция объектов культуры муниципальной собственности

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в 2020 году не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.11 «Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

В соответствии с  указом  Президента  Российской Федерации от  28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.02.2017 № 204 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», решением конкурсной комиссии по определению лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и их работников на получение денежного поощрения Министерства культуры Российской Федерации, от 24 марта 2020 года денежные поощрения присуждены 26 учреждениям культуры:

Районному Дому культуры муниципального автономного учреждения Александровского района «Культурно-досуговый центр»;

Районному Дому культуры «Салют» муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Новосергиевского района»;

Булановскому сельскому Дому культуры - филиалу муниципального автономного учреждения культуры «Октябрьский межпоселенческий культурно-досуговый центр»;

Пушкинскому сельскому Дому культуры -  филиалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечно-клубная система» Красногвардейского района;

Кайрактынскому сельскому Дому культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая клубная сеть Акбулакского района»;

Благовещенскому сельскому Дому культуры муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр Тюльганского района»;

Теренсайскому сельскому Дому культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» отдела культуры администрации МО Адамовский район;

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Урал» муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района»;

Кокошеевскому сельскому Дому культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Бугурусланского района;

Сельскому Дому культуры п. Бурлыкский муниципального бюджетного учреждения «Беляевская централизованная клубная система»;

Малозайкинскому сельскому Дому культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Первомайского района;

Второму Зубочистенскому сельскому Дому культуры - филиалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система Переволоцкого района»;

Сельскому клубу станции Асекеево муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Асекеевского района;

Аксаковской сельской библиотеке муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской области;

Колтубановскому структурному подразделению № 13 муниципального бюджетного учреждения культуры «Бузулукская централизованная районная библиотечная система»;

Рассыпнянской сельской модельной библиотеке-филиалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской области;

Новоникитинской сельской библиотеке-филиалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека»;

Фадеевской сельской библиотеке муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга» Пономаревского района Оренбургской области;

Екатеринославской библиотеке-филиалу № 8 муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тюльганского района»;

Библиотеке-филиалу № 20 п. Каракудук муниципального бюджетного учреждения культуры «Акбулакская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

Петрохерсонецкому сельскому филиалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Грачевского района»;

Егорьевской библиотеке-филиалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Сакмарского района Оренбургской области;

Бакаевскому сельскому филиалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Северного района;

Лабазинскому сельскому библиотечному филиалу № 12 муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая Централизованная система Курманаевского района» Оренбургской области;

Центральной районной библиотеке муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Светлинского района»;

Шарлыкскому районному историко-краеведческому музею муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-Досуговый Центр».

Основное мероприятие 2.12 «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»

В соответствии с  указом  Президента  Российской Федерации от  28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.02.2017 № 204 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», решением конкурсной комиссии по определению лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и их работников на получение денежного поощрения Министерства культуры Российской Федерации, от 24 марта 2020 года денежные поощрения присуждены 17 работникам культуры:

Александровой Наталье Николаевне, художественному руководителю молодежного центра «Колос», филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система Переволоцкого района»;

Аманжуловой Сауле Нагашибаевне, директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» отдела культуры администрации МО Адамовский район;

Багринцевой Олесе Валерьевне, художественному руководителю Подколкинского сельского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Бузулукского района;

Бероевой Юлии Игоревне, методисту муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческо-методический центр» Оренбургского района»;

Довыдовой Елене Владимировне, хормейстеру районного Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубно-библиотечная система Ташлинского района»;

Ибатуллиной Ляйсан Габдулахатовне, руководителю народного фольклорного ансамбля «Сандугач» Наурузовского сельского Дома культуры муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга» Пономаревского района;

Костюченко Наталье Александровне, ведущему методисту отдела методической и творческой деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Октябрьский межпоселенческий культурно-досуговый центр»;

Логачевой Зое Анатольевне, хормейстеру, аккомпаниатору Кардаиловского сельского Дома культуры – филиала муниципального автономного учреждения культуры «Илекский районный Дом культуры»;

Насоновой Ольге Борисовне, ведущему методисту Районного центра досуга муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Саракташского района»;

Умбетовой Гульжиян Кориповне, художественному руководителю районного Дома культуры «Нива» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Первомайского района;

Батаевой Екатерине Николаевне, заведующему Рычковским сельским филиалом библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Северного района Оренбургской области;

Мелентьевой Ольге Григорьевне, заведующему Пристанционной сельской модельной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Тоцкое межпоселенческое информационно-досуговое объединение»;

Павловой Галине Александровне, главному библиотекарю Центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Саракташского района Оренбургской области»;

Солоповой Олесе Николаевне, заместителю директора по работе с детьми Центральной детской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека»;

Спиридоновой Юлии Александровне, заместителю директора по работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Грачевского района»;

Хабибуллиной Зиле Фулатовне, библиотекарю муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Сельский Дом культуры села Татарская Каргала» МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;

Ротиной Валентине Григорьевне, заведующему Народным музеем истории села Дедуровка муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Дедуровский» муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района.

Приоритетный проект «Культура малой Родины»

В рамках приоритетного проекта «Культура малой Родины» реализуются три направления: «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Театры–детям».

Проект «Местный дом культуры» направлен на обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в муниципальных образованиях с населением менее 50 тысяч человек.

Получатели субсидии определены по итогам конкурсного отбора, проведенного министерством культуры Оренбургской области, – 10 муниципальных образований: город Бугуруслан, Кувандыкский городской округ, Александровский, Илекский, Курманаевский, Октябрьский, Переволоцкий, Сакмарский, Саракташский и Тоцкий районы. Муниципальными образованиями приобретено световое, звуковое и иное оборудование.

В реализации проекта «Театры малых городов» приняли участие 2 театра -  ГАУК «Орский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина», МБУ «Бугурусланский городской драматический театр им. Н. Гоголя».

В рамках предоставленной субсидии театрами осуществлены постановки новых спектаклей, приобретены основные средства (оборудование, автобус для осуществления гастрольной деятельности).

В реализации проекта «Театры – детям» принимали участие ГАУК «Оренбургский государственный областной театр кукол», МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро».

В рамках предоставленной субсидии театрами осуществлены постановки новых спектаклей, приобретены основные средства (оборудование, автобус для осуществления гастрольной деятельности).

Региональный проект «Культурная среда»

Региональный проект «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры и оснащения объектов культуры современным оборудованием.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году проводятся следующие мероприятия:

1. Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

С привлечением средств федерального бюджета выделена субсидия на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами 8 детских школ искусств Оренбургской области:

ДШИ№ 2 города Орска

ДМШ имени Ф.И. Шаляпина г. Бузулука

ДМШ города Новотроицка

ДМШ№ 3 города Оренбурга

ДШИ посёлка Энергетик Новоорского района

ДШИ города Гая

Детская школа искусств Абдулинский ГО

Сакмарская ДШИ

Из областного бюджета выделены 10 млн. рублей на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами государственных подведомственных учреждений – ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» и ГБПОУ «Орский колледж искусств».

В результате реализации мероприятия детскими школами искусств приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, государственными колледжами – музыкальные инструменты и оборудование.

2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

Строительство новых культурно-досуговых учреждений способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.

Заключено соглашение с Минкультуры России о предоставлении субсидии на капитальный ремонт 8 сельских домов культуры:

СДК, ст. Заглядино Асекеевского района

Сельский дом культуры "Сухореченский" Илекского района

Дома творчества с. Ефимовка Курманаевского района

Новотроицкий сельский Дом культуры Октябрьского района

Дом культуры с. Марьевка Сакмарского района

Дом культуры, с. Федоровка Первая, Саракташского района

Дом культуры, с. Благодарное Ташлинского района

Дом культуры, п. Придолинный Ташлинского района

Работы завершены на всех объектах.

3. Капитальный ремонт муниципальных объектов культуры (за исключением домов культуры)

Средства областного бюджета предусматриваются на капитальный ремонт зданий библиотек, музеев, детских школ искусств.

В текущем году проведен капитальный ремонт выставочного зала истории и краеведения Октябрьского межпоселенческого культурно-досугового центра.

4. Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта

В Оренбургской области 2 кукольных театра – Оренбургский государственный областной театр кукол и Оренбургский муниципальный театр кукол «Пьеро».

В 2020 году завершен 1 этап капитального ремонта Оренбургского государственного областного театра кукол, начатого в 2019 году.

В результате ремонта внешний облик здания приведен в первозданный исторический вид, реализованы решения по дизайн-проекту интерьеров основного и малого зрительного залов, фойе и игрового зала. Заменено сценическое и технологическое оборудование, смонтирована трансформируемая сцена, что позволит осуществлять постановку спектаклей на новом современном уровне. Улучшены комфортные условия для зрителей – смонтированы системы вентиляции и кондиционирования, сделан новый гардероб и туалеты. Расширены и отремонтированы помещения гримерных, вспомогательные театральные службы и мастерские.

5. Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры

В результате реновации (реконструкции и капитального ремонта учреждений с целью создания новых выставочных, концертных, театральных, досуговых и образовательных пространств) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.

Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры жителям Оренбуржья, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

В 2020 году продолжены работы по реновации выставочного комплекса «Салют, Победа!» (ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей»).

6. Создание модельных муниципальных библиотек

В 2020 году, в рамках дополнительного конкурсного отбора, проведенного Минкультуры России, в Оренбургской области созданы 4 модельные муниципальные библиотеки:

Центральная детская библиотека Александровского района

Центральная городская библиотека им. Л. Толстого, г. Бузулук

Центральная районная библиотека Бугурусланского района

Центральная детская библиотека Гайского городского округа.

В рамках проекта библиотеками проведены текущий ремонт оборудования, приобретены оборудование, мебель, книги, сотрудники были направлены на повышение квалификации.

Региональный проект «Творческие люди»

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

1. Повышение квалификации работников культуры

В соответствии с установленной Минкультуры России квотой на 2020 год, 306 творческих и управленческих кадров в сфере культуры Оренбургской области прошли повышение квалификации в федеральных Центрах повышения квалификации и подготовки кадров.

2. Поддержка добровольческих движений (Волонтеры культуры)

Волонтёрский корпус «Волонтёры культуры» увеличился на 328 человек и к концу 2020 года его численность составила 582 человека.

3. Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи

За счет бюджета Оренбургской области в 2020 году реализованы 4 творческих проектов (фестивалей, конкурсов разных жанров) для детей и молодежи:

Региональный фестиваль-конкурс «Молодые музыканты Оренбуржья»

Областной открытый конкурс «Детская палитра»

Ежегодная выставка «Дизайн глазами молодых»

Региональный конкурс хореографического мастерства им. В.В. Ренева

С 01 по 29 октября 2020 года ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» проведен XIII областной заочный конкурс по академическим дисциплинам «Детская палитра-2020» (композиция) для учащихся ДХШ, ДШИ Оренбургской области, в котором приняли участие 115 учащихся ДШИ и ДШХ из 27 муниципальных образований Оренбургской области. 18 декабря 2020 года в режиме онлайн состоялась церемония награждения победителей конкурса. Победителями в трех номинациях «Композиция станковая», «Прикладная композиция», «Дизайн-композиция» стали 9 учащихся детских школ искусств области, 12 учащихся были награждены поощрительным призами. Гран-при конкурса завоевала Самарцева Кристина, учащаяся детской художественной студии при ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж».

С 14 ноября по 05 декабря 2020 года в дистанционном формате прошел 41 открытый региональный фестиваль-конкурс «Молодые музыканты Оренбуржья».

Всего в конкурсе – фестивале (в дистанционном формате) приняли участие 135 человек из гг. Москва, Оренбург, Орск, Бузулук, Кувандык, Новотроицк Абдулино, Ташлинского, Октябрьского, Переволоцкого, Октябрьского и Переволоцкого районов.

17-18 декабря 2020 года в дистанционном формате состоялся II Региональный открытый конкурс хореографического мастерства памяти Виктора Ренёва, организованный ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств». Конкурс проводился по номинациям: «Классический танец», «Народный танец», «Народный стилизованный танец», «Современный танец», «Эстрадный танец». На конкурс поступило 203 заявки, в том числе от детских школ искусств Оренбургской области – 121 заявка и от творческих колледжей из Оренбургской области и других субъектов Российской Федерации – 82 заявки.

По итогам конкурса 18 декабря 2020 года был проведен «круглы стол» с участием членов жюри, конкурсантов и руководителей хореографических коллективов. Обладателем Гран-при конкурса стали студенты ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств».

4. Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности

В 2020 году за счет средств бюджета Оренбургской области реализованы следующие творческие проекты (в том числе в формате онлайн-мероприятий):

Областной фестиваль народного творчества «Обильный край благословенный!»

Ежегодный областной конкурс «Читающая семья Оренбуржья»

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург-форпост России»

Всероссийский семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России»

Культурно-просветительская акция «Ночь искусств»

Всероссийский конкурс «Русская песня»

Информационно-просветительский творческий проект

В 2020 году в связи с действием ограничительных мер, введенными в соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук, межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – форпост России» прошел в онлайн формате. 5 сентября 2020 года на сайте ГАУК «Региональный центр развития культуры состоялась трансляция видеоверсии межрегионального фестиваля казачьей культуры «Оренбург – форпост России». В концертную программу вошли 38 номеров творческих коллективов и сольных исполнителей из 12 регионов России: Кемеровской, Нижегородской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской областей, Еврейской автономной области, Краснодарского и Ставропольского краев. Количество просмотров в интернет-ресурсах ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» - 761.

С 23 по 26 сентября 2020 года в Оренбуржье проходил очередной Всероссийский семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России». Семинар состоялся в рамках Национального проекта «Культура» и организован Оренбургским региональным отделением Союза российских писателей, Областным Домом литераторов им. С.Т. Аксакова при поддержке Фонда президентских грантов, министерства культуры Оренбургской области, Союза российских писателей и регионального департамента молодёжной политики. В роли руководителей секций семинара выступили известные литераторы: Ю. Кублановский, М. Замшев, Р. Злотников, В. Пищенко (г. Москва), А. Остудин (г. Казань), Р. Сенчин, Я. Пулинович (г. Екатеринбург). 24 сентября 2020 года прошёл музыкально-поэтический вечер «Читая звёзды», на котором выступали приглашённые на семинар-совещание мастера литературного слова. В музее-усадьбе имени С.Т. Аксакова (Бугурусланский район) состоялся литературный квест «В поисках Аленького цветочка», в рамках которого были названы имена лучших молодых авторов, удостоенных сертификатов на издание собственной книги в серии «Новые имена» оренбургского издательского центра «МВГ». Лучшими семинаристами секций стали: в номинации «Проза» – Ирина Данилова (г. Санкт-Петербург); в номинации «Поэзия» – Александр Лошкарёв (г. Липецк); в номинации «Публицистика» – Алла Новикова (г. Москва); в номинации «Фантастика» – Сергей Макаров (г. Оренбург); в номинации «Драматургия» – Наталья Бондарь (г. Екатеринбург). Все дни семинара форум частично проходил в режиме онлайн: новости в режиме реального времени публиковались на страницах семинара в социальных сетях («Фэйсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»), транслировались онлайн на YouTube и портале kultura.orb.ru. Всего в мероприятиях семинара-совещания в качестве семинаристов и зрителей приняли участие порядка трёхсот человек, на отборочный этап было прислано 212 заявок.

31 октября 2020 года ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» проведен Всероссийский конкурс «Русская песня». На участие в конкурсе поступило 483 заявки из 23 субъектов Российской Федерации (Белгородской, Брянской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан) и Донецкой Народной Республики. В конкурсе приняло участие 11 хоровых коллективов, 20 вокальных ансамблей, 14 фольклорных ансамблей, 7 стилизованных фольклорных ансамблей, 1 семейный ансамбль и 29 солистов. Профессиональное жюри отметило 27 художественных коллективов и 12 солистов дипломами лауреатов разных степеней, а также определило дипломатов. 39 творческих номеров вошли видеоверсию гала-концерта, который доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=LnNw-fu1gE0 Всероссийский конкурс набрал 1315 просмотров.

04 декабря 2020 года состоялся XIV ежегодный областной конкурс «Читающая семья Оренбуржья», в котором приняли участие 136 семей из 29 муниципальных образований Оренбургской области. В финале конкурса были представлены 6 семей, победителем стала семья Евгеньевых (г. Оренбург). Зрителями онлайн-трансляции праздника стали 1248 человек.

19 декабря 2020 года в онлай-режиме состоялась трансляция гала-концерта областного фестиваля народного творчества «Салют Победы». В концертной программе приняли участие 27 творческих коллективов из Александровского, Акбулакского, Беляевского, Бузулукского, Грачевского, Домбаровского, Илекского, Новоорского, Новосергиевского, Оренбургского, Октябрьского, Первомайского, Пономаревского, Сакмарского, Саракташского, Ташлинского, Шарлыкского районов, Кувандыкского, Сорочинского, Соль-Илецкого городских округов, а также городов Оренбурга, Орска, Новотроицка, Бузулука. В рамках концерта специальным дипломом имени В.В. Ренева «За лучшую режиссуру концертных программ» и памятным подарком награжден творческий коллектив Районного Дома культуры Асекеевского района. Количество просмотров составило 1235. (https://www.youtube.com/watch?v=EmLI6885kpg&t=10s)

5. Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства

В области профессионального музыкального и театрального искусства за отчетный период реализован 1 проект.

В рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 01 по 02 марта 2020 года проходил X Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева»:

01 марта 2020 года в большом концертном зале Оренбургской областной филармонии состоялся концерт народного артиста России Дениса Мацуева в     сопровождении камерного оркестра Оренбургской областной филармонии под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Ткаченко. Вместе с маэстро на сцене выступили лауреат международного конкурса имени Чайковского скрипачка Александра Конунова, победитель телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» балалаечница Анастасия Тюрина, лауреат премии Президента Российской Федерации трубач Владислав Лаврик. В финале концерта Денис Мацуев вручил именные стипендии Межрегионального общественного благотворительного фонда «Новые имена» четверым юным оренбургским музыкантам.

02 марта 2020 года народный артист Российской Федерации Денис Мацуев в рамках «Рояльного движения» дал концерты в с. Подколки Бузулукского района, с. Тоцкое и г. Сорочинске Оренбургской области.

Всего на X Всероссийском фестивале академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» побывало 3120 зрителей.

6. Реализация выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев

За 2020 год реализовано 36 выставочных проектов, которые посетили 36 737 человек. Виртуально выставки посетили 14 297 зрителей.

Региональный проект «Цифровая культура»

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

- Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры

В 2020 году проведена онлайн-трансляция 12 знаковых мероприятий отрасли культуры, среди которых:

открытие выставки «Военная судьба платка», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

экскурсия «Во славу русского оружия», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию Парада Победы;

гала-концерт XVI Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное»;

в рамках проведения областной акции «Дни Оренбургского пухового платка» состоялась онлайн трансляция торжественной церемонии передачи уникального экспоната – оренбургского пухового платка, который побывал в космосе – в коллекцию ГАУК «Оренбургский областной музей изобразительных искусств»;

все выпуски проекта «Сказочное Оренбуржье»;

в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», трансляция торжественной церемонии вручения премий Губернатора Оренбургской области за выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства, с участием камерного оркестра и солистов Оренбургской областной филармонии;

концерт Оренбургского государственного академического русского народного хора с программой «Оренбуржцы казаки»;

трансляция торжественного вечера «Указом Сухтелена... 190 лет главному музею Оренбургского края», в рамках которого прошла церемония вручения премий Правительства Оренбургской области в музейной сфере; и др.

2. Создание виртуальных концертных залов

В 2020 году, по итогам конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации, виртуальные концертные залы созданы в 5 городах Оренбургской области:

г. Кувандык (Централизованная клубная система);

г. Абдулино («Районный дом культуры «Юбилейный»);

г. Гай («Детская школа искусств»);

г. Орск («Детская школа искусств №2»);

г. Новотроицк («Детская школа искусств»).

3. Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)

Работа по оцифровке книжных памятников осуществляется на базе ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (далее – ГБУК «ООУНБ им.Н.К.Крупской»).

За отчетный период оцифровано 15 книжных памятников.